## PROYECCIÓN
|  | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | [19 empty] | Código:FPI 01
|  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [19 empty] | Versión: 10
Fecha: 20/12/2024
DELEGATURA: |  | DESPACHO - PERSONERO MUNICIPAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: |  | Ejecutar los procesos institucionales de manera eficiente y eficaz conforme a los recursos disponibles, optimizando las capacidades institucionales para el cumplimiento de las funciones, objetivos y deberes propios de la Personería Municipal de Itagüí, asegurando el acatamiento de sus responsabilidades legales y administrativas, e impulsando la transformación mediante la modernización tecnológica y de infraestructura en pro de mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa
PROGRAMA |  | Gestión y Dirección Institucional.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0101 | Innovación y Gestión Integral para el Fortalecimiento Institucional | 010101 | Módulos de tecnologías de información y comunicaciones actualizados-(PETI) 2025-2028. | Actualizar el plan Estratégico de Tecnologías de la información conforme al uso y desarrollo de las tecnologías en la Personería de Itagüí, donde se define la dirección y gestión de los recursos tecnológicos, las prioridades, objetivos y líneas de acción, para apoyar y mejorar la misión institucional, los procesos internos y la prestación de servicios a la comunidad. | 14.28% | 0.50 | Número | 01010101 | Actualizar el plan estratégico de las tecnologías de la información | 50% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20% | 20%
[8 empty] | 01010102 | Implementar el plan estratégico de las tecnologías de la información | 50% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
|  | 010102 | Herramientas tecnológicas para el control público implementadas - Modernización tecnológica | El indicador refleja la capacidad de la entidad para ofrecer servicios públicos digitales accesibles, eficientes y seguros, garantizando la participación ciudadana y el acceso a trámites electrónicos de manera transparente. cumpliendo los estándares técnicos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 MINTIC para la Sede Electrónica, lo cual incluye diseño, funcionalidad, seguridad, usabilidad y accesibilidad, así como el desarrollo e implementación del QR Institucional el cual servira de acceso facil e inmediato a nuestra plataforma, la creación de la política de gobierno digital, la emisión de certificados electrónicos post-atención y la renovación de equipos de computación e infraestructura de servidores. | 14.28% | 0.25 | Número | 01010201 | Elaborar la política de gobierno digital | 60% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% | 0%
[8 empty] | 01010202 | Implementar de nuevas herramientas tecnológicas para el fortalecimiento institucional | 40% | Informe detallado de la implementación | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
|  | 010103 | Informes públicados - La personería en cifras | Desarrollo y la publicación de información clave sobre la gestión de la Personería de Itagüí, reflejada en cifras y datos relevantes para la ciudadanía. Las actividades incluyen la creación de un micrositio de interés dentro de la plataforma web institucional, que facilitará el acceso a estadísticas, informes de gestión y de rendición de cuentas. | 14.28% | 5 | Número | 01010301 | Realizar publicación trimestral de los de la ejecución del plan estratégico institucional | 70% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
[8 empty] | 01010302 | Generar datos estadísticos para la consulta ciudadana | 30% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%
|  | 010104 | Estrategias de promoción implementadas- Posicionamiento de la imagen institucional | Implementación y efectividad de las estrategias de promoción de la Imagen institucional de la Personería Municipal de Itagüí. el cual conlleva a realizar actividades de promoción de la nueva imagen institucional, la divulgación de las campañas que se llevaran en los diversos medios físicos y digitales. | 14.28% | 5 | Número | 01010401 | Realizar camapañas de posicionamiento de la marca institucional para que la ciudadanía conozca la oferta y funciones de la personería | 60% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 54.55%
[8 empty] | 01010402 | Realizar difusión en diferentes medios y plataformas institucionales | 20% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
[8 empty] | 01010403 | Mantener la certificación de calidad ISO 9001 | 20% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100%
|  | 010105 | Documentos de planeación con seguimiento realizado - Gestión Institucional y contratación | Seguimiento "Plan de Acción", "Plan de Bienestar, capacitación, sistema de Estimulos y Prepensionados", acompañamiento a los procesos de contratación | 14.28% | 12 | Número | 01010501 | Realizar seguimiento estratégico periódico a los diferentes planes institucionales en cumplimiento de la misionalidad de la entidad | 70% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
[8 empty] | 01010502 | Apoyar y acompañar los procesos de contratación | 30% | Informe oficial | Personero-Secretaría General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  | 010106 | Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados - Participación en las asociaciones, mesas, comités, congresos, misiones académicas y diferentes estamentos donde se discutan la protección de derechos, a nivel regional, nacional e internacional | Participación activa de la Personería Municipal de Itagüí en eventos, mesas, comités, congresos, misiones académicas y otras instancias donde se discute la protección de derechos Humanos y Derechos colectivos del ambiente, a nivel regional, nacional e internacional. Para su cumplimiento, la entidad asistira a los encuentros programados por diversos organismos que promuevan la protección de estos derechos y el cumplimiento de la misión de la Personería. | 14.3% | 94 | Número | 01010601 | Proyectar la agenda de eventos en que participará la personeria durante la vigencia | 100% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010107 | Estrategia en sitio implementada - Descentralización de la oferta institucional | Indicador Estratégico para llevar los servicios y actividades de la Personería Municipal de Itagüí directamente a las comunidades, promoviendo un acercamiento más efectivo y participativo. por lo tanto para su cumplimiento, se desarrollarán actividades clave como lo son: "Un Café con el Personero", que fomentará un espacio de diálogo abierto y cercano entre el Personero Municipal y La Personería en tu Barrio, donde se llevara la oferta institucional directamente a los territorios. | 14.3% | 106 | Número | 01010701 | Implementar las estratégias "un café con el Personero" y "el personero en tu barrio" en diferentes sectores de la ciudad. | 100% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 54.55%
DELEGATURA |  | SECRETARÍA GENERAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: |  | Ejecutar los procesos institucionales de manera eficiente y eficaz conforme a los recursos disponibles, optimizando las capacidades institucionales para el cumplimiento de las funciones, objetivos y deberes propios de la Personería Municipal de Itagüí, asegurando el acatamiento de sus responsabilidades legales y administrativas, e impulsando la transformación mediante la modernización tecnológica y de infraestructura en pro de mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa
PROGRAMA |  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, TALENTO HUMANO Y ATENCIÓN AL USUARIO
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | 0%
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0102 | Fortalecimiento para la Gestión, Bienestar y Defensa de los Derechos Humanos | 010201 | Sistemas de información implementados -Ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)- Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). | Indicador que nos permitira midir el avance de la construcción, ejecución y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), SGC (Sistema de Gestión de la Calidad). en la Personería Municipal de Itagüí. | 25% | 5 | Número | 01020101 | Realizar el seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 50% | Informe oficial | Secretaria General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
[8 empty] | 01020102 | Realizar seguimiento al sistema de gestión de la calidad | 50% | Informe oficial | Secretaria General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  | 010202 | Documentos normativos realizados - elaboración y ejecución del plan de capacitaciones, Bienestar, Estímulos e Incentivos y prepensionados | Elaboración y ejecución de los documentos normativos, Plan de Capacitaciones, Bienestar, Estímulos e Incentivos, y el programa de Pre-pensionados de la Personería Municipal de Itagüí. | 25% | 1 | Número | 01020201 | Elaborar los diferentes planes institucionales para el cumpliento de los objetivos de la entidad | 50% | Informe oficial | Secretaria General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 100%
[8 empty] | 01020202 | Ejecutar el plan de capacitaciones, bienestar y estímulos | 50% | Informe oficial | Secretaria General |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
|  | 010203 | Sistema de gestión documental actualizado - Actualización e implementación del Plan institucional de archivo (PINAR). | Actualización e implementación del Plan Institucional de Archivo (PINAR) en la Personería Municipal de Itagüí. Se enfoca en la ejecución del Plan de Gestión Documental (PGD) y en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) y Tablas de Valoración Documental (TVD). | 25% | 1 | Número | 01020301 | Actualizar el sistema de gestión documental cumpliendo los estándares normativos | 100% | Informe oficial | Secretaria General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  | 010204 | Personas atendidas con oferta institucional articulada - Prestación de los servicios que demande la comunidad para la defensa y garantía de los Derechos Humanos | Va enfocado en razon de la atencion al usuario, brindandole una atencion personalizada, atender las PQRSDF que llegan a la entidad y facilitar la atencion a la poblacion sorda | 25% | 8000 | Número |  | Atender a los usuarios en defensa y garantía de sus derechos | 100% | Informe oficial | Secretaria General | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
DELEGATURA: |  | DERECHOS HUMANOS
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.
PROGRAMA |  | COMUNIDAD EDUCATIVA
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0103 | Convivencia Escolar y Fortalecimiento Educativo | 010301 | Jornada de acompañamiento realizadas - fortalecimiento y acompañamiento de instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Itagüí. | Posesionar y capacitar a los personeros estudiantiles de las instituciones educativas, tanto publicas como privadas del Municipio de Itagui | 33.3% | 29 | Número | 01030101 | Realizar jornadas de capacitación a los personeros de las instituciones educativas oficiales y privadas | 50% | Informe | Delegado |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 54.54%
[8 empty] | 01030102 | Socializar y promocionar el modelo ONU en las instituciones educativas oficiales y privadas | 50% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  | 010302 | Instituciones educativas con rutas de atención integral para la convivencia escolar implementadas - Orientación a la comunidad educativa en temas de convivencia escolar. | Asistir, asesorar e intervenir en las distintas instituciones educativas del municipio, y en los diferentes comites en relacion a la convivencia escolar | 33.3% | 100 | Porcentaje | 01030201 | Intervenir y asesorar en temas de conviviencia escolar en las instituciones educativas oficiales y privadas | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010303 | Eventos realizados- realización y acompañamiento al concurso de oratoria | Realizar la convocatoria e inscripcion para el concurso de oratoria, posterior eliminacion o culminacion con la final del concurso, y realizar el acompañamiento en eventos subsiguientes a nivel Departamental, Nacional e Internacional. | 33.4% | 1 | Número | 01030301 | Realizar el concurso de oratoria | 90% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 100% | 100%
[8 empty] | 01030302 | Acompañar a participantes ganadores en concursos subsiguientes de oratoria a nivel regional o nacional | 10% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
DEPENDENCIA: |  | DERECHOS HUMANOS
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.
PROGRAMA |  | DERECHOS HUMANOS
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0104 | Acompañamiento Integral para la Inclusión de Poblaciones Vulnerables | 010401 | Personas Asistidas Tecnicamente - acompañamiento y asesoría de la población víctima del conflicto armado. | Asesorar o intervenir a la poblacion victima del conflicto, como tambien ejercer las funciones de la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación Efectiva de Victimas, recepcionar las declaraciones por hechos victimizantes, conmemorar el día nacional de las victimas. | 100% | 100 | Porcentaje | 01040101 | Atender personas que han sido víctimas del conflicto armado | 100% | Informe | Delegado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 49.98%
|  | 010402 | Personas Asistidas Tecnicamente - acompañamiento y asesoría de la la poblacion vulnerable | Atender de manera integral a la poblacion vulnerable como lo son (Poblacion migrante, Tercera edad, personas de y en situación de calle, Apoyo en temas de salud, mesa inter religiosa, mesa de diversidad sexual LGTBIQ+, entre otros), como el acompañar integralmente a las personas privadas de la libertad (PPL), y realizar el informe de DDHH 2025 - 2028 | 100% | 100 | Porcentaje | 01040201 | Brindar canales de solución a población vulnerable de la ciudad | 100% | Informe | Delegado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 49.98%
DELEGATURA: |  | COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE / DERECHOS HUMANOS
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.
PROGRAMA |  | OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL Y AMBIENTE SOSTENIBLE
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0105 | Promoción de la Salud Mental y los Derechos Ambientales | 010501 | Estrategias de promoción de la salud implementadas - Formulación de la línea en salud mental y la linea de derechos ambientales | Realizar una pertinente retroalimentacion, enfocada a llegar al diagnostico y requerimientos tecnicos basicos para la elaboracion de las lineas en salud mental y derechos ambientales " OBSERVATORIOS" | 100% | 0.25 | Número | 01050101 | Elaborar el diagnóstico de la línea de salud mental y de derechos ambientales | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 100%
DELEGATURA: |  | PENAL Y FAMILIAR
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.
PROGRAMA |  | PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA EN ASUNTOS PENALES Y DE FAMILIA
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0106 | Acompañamiento Integral en Justicia y Derechos Sociales en Itagüí | 010601 | Intervenciones realizadas - Intervenciones en procesos penales y Asuntos De Familia. | En este indicador se desarollara el acompañamiento, intervenciones, asesoria y verificacion del debido proceso en trámites penales y de familia, ya sea de carácter administrativos, como tambien judiciales. Desarollando las siguientes actividades: 1. Audiencias penales, 2. Verificación de procesos en fiscalías y juzgados penales, reconocimiento fotografico, acompañamiento operativo de allanamiento, y verificación de destrucciones de material probatorio.En materia de familia: asistencia en audiencias, verificación del debido proceso en comisaría de familia, ICBF y juzgados de familia, realización de demandas y valoraciones con base a la ley 1996 de 2019, ley de apoyo personas con discapacidad | 25% | 100 | Porcentaje | 01060101 | Realizar intervenciones en procesos penales y asuntos de familia | 100% | Actas de audiencia, registro de diligencia, oficios | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010602 | Documento de diagnóstico elaborado -Personas registradas - Identificación Cuantitativa De La Población privada de la libertad (PPL) En Los Centros Transitorios De Detención Del Municipio De Itagüí. | Actualizar e identificar las cifras en cuanto a la poblacion privada de la libertad (PPL), en todos los los sitios transitorios del municipio de itagui | 25% | 2 | Número | 01060201 | Actualizar e identificar las cifras de la poblacion privada de la libertad (PPL), en todos los los sitios transitorios del municipio de itagui | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100% | 100%
|  | 010603 | Capacitaciones Realizadas a Ciudadanos - Intervenciones En Asuntos De Familia | Este indicador radica en la realizacion de diversas campañas en temas de familia | 25% | 2 | Número | 01060301 | Realizar capacitaciones a ciudadanos en asuntos de familia | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50%
|  | 010604 | Intervenciones a normas de alto impacto realizadas -Intervenciones Ley De Apoyo. | Asesoría en todo lo correspondiente a la ley de apoyo (ley 1996 de 2019) | 25% | 100 | Porcentaje | 01060401 | Realizar valoracion, acompañamiento, asesoria y elaboracion de demandas alineada a la ley 1996 de 2019 | 100% | Informe | Delegado |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
DELEGATURA: |  | DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad.
PROGRAMA |  | PARTICIPACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACIÓN COMUNITARIA.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | 0%
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0107 | Fortalecimiento Comunitario para la Defensa de Derechos Colectivos y Ambientales" | 010701 | Capacitaciones realizadas - Fortalecimiento de las veedurías, organizaciones sociales y comunitarias | Este indicador va encaminado hacia la capacitacion de las veedurias, organizaciones sociales y comunitarias del municipio de itagui, con diversos eventos y conmemoraciones, como el dia del veedor y el dia de la accion comunal, ley 2166 del 2021 | 33.3% | 4 | Número | 01070101 | Capacitar veedurías y organizaciones sociales y comunitarias en cumplimiento de la ley 2166 del 2021 y 850 del 2003 | 50% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 25% | 50%
[8 empty] | 01070102 | Conmemoración dia nacional del veedor | 50% | Informe |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 100%
|  | 010702 | Personas Orientadas - Orientación a la comunidad en los Derechos Colectivos y del ambiente. | Acompañar a la comunidad en los procesos verbales abreviados, acorde a la ley 1801 de 2016, en los procesos contravencionales acorde a la ley ley 769 del 2002, ya sean a peticion o de manera oficiosa, tambien en cuanto la promoción y defensa de los derechos de los consumidores en el marco de la ley ley 1480 del 2011 Art.77. Este indicador tambien va orientado a elaborar estudios socio económicos solicitados por las diferentes unidades administrativas e iniciar las acciones populares o de grupo pertinentes en defensa de los dereechos colectivos, acorde a la ley 472 de 1998 por medio de la cual se desarrolla el articulo 88 de la constitucion politica | 33.3% | 100 | Porcentaje | 01070201 | Orientar a los usuarios que lo requieran en derechos colectivos y del ambiente | 100% | Informe | Delegado |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 54.55%
|  | 010703 | Espacios de participación promovidos -Participación en los Comités Interinstitucionales. | Este va enfocado a asistir a los diferentes comites, en los que se tiene participacion, como lo son el comité permanente de estratificacion, el comité interinstitucional de educación ambiental CIDEAM, el Comité Pro-bienestar animal y el comité presupuesto participativo. | 33.4% | 32 | Número | 01070301 | Participar en comites institucionales como CIDEAM, PRO-BIENESTAR ANIMAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 50% | 50%
DELEGATURA: |  | DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | [22 empty] | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DERECHOS HUMANOS | [22 empty] | 0%
OBJETIVO: |  | Salvaguardar y promocionar los DDHH de toda la comunidad del municipio de Itagüí, mediante acciones amparadas en el marco jurídico colombiano, con un énfasis humanista y democrático. Haciendo ahincó en todas las personas que por sus condiciones se encuentren en estado de vulnerabilidad. | [22 empty] | 0%
PROGRAMA |  | PROMOCIÓN, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD PROTECCIÓN AMBIENTAL. | [22 empty] | 0%
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | 0%
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0108 | Educación para la Protección Ambiental y animal | 010801 | Eventos de educación y participación realizados - Gestión Integral para la Protección del Medio Ambiente, de los Recursos Naturales y Bienestar de los Seres Sintientes | Realizar campañas, capacitaciones y conmemoraciones, frente a la proteccion del medio ambiente, de los recursos naturales y bienestar de los seres sintientes | 100% | 6 | Número | 01080101 | Realizar campañas, capacitaciones y conmemoraciones, frente a la proteccion del medio ambiente, de los recursos naturales y bienestar de los seres sintientes | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
DELEGATURA: |  | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [22 empty] | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [22 empty] | 0%
OBJETIVO: |  | Vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funcionespúblicas, y ejercer control eficiente de las funciones administrativas del municipio de Itagüí. | [22 empty] | 0%
PROGRAMA |  | VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA. | [22 empty] | 0%
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) E: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | 0%
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0109 | Fortalecimiento de la Vigilancia Administrativa y la Ética Pública | 010901 | Personas Orientadas-Vigilancia de la conducta oficial y de la moralidad administrativa - procedimiento disciplinario | Tramitar quejas, solicitudes de acciones disciplinarias y posteriormente darle tramite en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario de acuerdo con lo establecido en la ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021 | 100% | 100 | Porcentaje | 01090101 | Tramitar quejas, solicitudes de acciones disciplinarias y posteriormente darle tramite en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario de acuerdo con lo establecido en la ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021 | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010902 | Asistencia técnica en inspección, vigilancia y control realizadas-Vigilancia administrativa | Realizar visitas de vigilancia, a las diferentes dependencias de la administracion municipal, al programa de alimentacion escolar y tramitar solicitudes de seguimiento presentadas por los ciudadanos, funcionarios publicos o de oficio | 100% | 14 | Número | 01090201 | Realizar visitas de vigilancia, a las diferentes dependencias de la administracion municipal, al programa de alimentacion escolar y tramitar solicitudes de seguimiento presentadas por los ciudadanos, funcionarios publicos o de oficio | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010903 | Capacitaciones y campañas realizadas a Ciudadanos para la promoción y Divulgación - Prevención de la comisión de faltas disciplinarias | Realizar diferentes campañas y capacitaciones con base en los deberes, derechos y obligaciones de los servidores publicos para la prevencion de la comision de las faltas disciplinarias | 100% | 4 | Número | 01090301 | Realizar diferentes campañas y capacitaciones con base en los deberes, derechos y obligaciones de los servidores publicos para la prevencion de la comision de las faltas disciplinarias | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
Firma: | [12 empty] | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: Elaboró: Planeación Estratégica
Revisó: Comité de Gestión y Desemepeño | [7 empty] | Aprobó: JOHN FREDY ORTIZ TABARES PERSONERO MUNICIPAL |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) F: Dependencia: Despacho Personero

## DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRAT
|  | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | [19 empty] | Código:FPI 01
|  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [19 empty] | Versión: 10
Fecha: 20/12/2024
DELEGATURA: |  | CÓDIGO DEL INDICADOR
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: |  | Ejecutar los procesos institucionales de manera eficiente y eficaz conforme a los recursos disponibles, optimizando las capacidades institucionales para el cumplimiento de las funciones, objetivos y deberes propios de la Personería Municipal de Itagüí, asegurando el acatamiento de sus responsabilidades legales y administrativas, e impulsando la transformación mediante la modernización tecnológica y de infraestructura en pro de mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa
PROGRAMA |  | Gestión y Dirección Institucional.
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0101 | Innovación y Gestión Integral para el Fortalecimiento Institucional | 010101 | Módulos de tecnologías de información y comunicaciones actualizados-(PETI) 2025-2028. | Actualizar el plan Estratégico de Tecnologías de la información conforme al uso y desarrollo de las tecnologías en la Personería de Itagüí, donde se define la dirección y gestión de los recursos tecnológicos, las prioridades, objetivos y líneas de acción, para apoyar y mejorar la misión institucional, los procesos internos y la prestación de servicios a la comunidad. | 14.28% | 0.50 | Número | 01010101 | Actualizar el plan estratégico de las tecnologías de la información | 50% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) MY: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JL: 20% | 20%
[8 empty] | 01010102 | Implementar el plan estratégico de las tecnologías de la información | 50% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) N: 20%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 20%
|  | 010102 | Herramientas tecnológicas para el control público implementadas - Modernización tecnológica | El indicador refleja la capacidad de la entidad para ofrecer servicios públicos digitales accesibles, eficientes y seguros, garantizando la participación ciudadana y el acceso a trámites electrónicos de manera transparente. cumpliendo los estándares técnicos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 MINTIC para la Sede Electrónica, lo cual incluye diseño, funcionalidad, seguridad, usabilidad y accesibilidad, así como el desarrollo e implementación del QR Institucional el cual servira de acceso facil e inmediato a nuestra plataforma, la creación de la política de gobierno digital, la emisión de certificados electrónicos post-atención y la renovación de equipos de computación e infraestructura de servidores. | 14.28% | 0.25 | Número | 01010201 | Elaborar la política de gobierno digital | 60% | Informe de avance | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) A: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50% | 0%
[8 empty] | 01010202 | Implementar de nuevas herramientas tecnológicas para el fortalecimiento institucional | 40% | Informe detallado de la implementación | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 100%
|  | 010103 | Informes públicados - La personería en cifras | Desarrollo y la publicación de información clave sobre la gestión de la Personería de Itagüí, reflejada en cifras y datos relevantes para la ciudadanía. Las actividades incluyen la creación de un micrositio de interés dentro de la plataforma web institucional, que facilitará el acceso a estadísticas, informes de gestión y de rendición de cuentas. | 14.28% | 5 | Número | 01010301 | Realizar publicación trimestral de los de la ejecución del plan estratégico institucional | 70% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
[8 empty] | 01010302 | Generar datos estadísticos para la consulta ciudadana | 30% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 50%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 50%
|  | 010104 | Estrategias de promoción implementadas- Posicionamiento de la imagen institucional | Implementación y efectividad de las estrategias de promoción de la Imagen institucional de la Personería Municipal de Itagüí. el cual conlleva a realizar actividades de promoción de la nueva imagen institucional, la divulgación de las campañas que se llevaran en los diversos medios físicos y digitales. | 14.28% | 5 | Número | 01010401 | Realizar camapañas de posicionamiento de la marca institucional para que la ciudadanía conozca la oferta y funciones de la personería | 60% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 54.55%
[8 empty] | 01010402 | Realizar difusión en diferentes medios y plataformas institucionales | 20% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
[8 empty] | 01010403 | Mantener la certificación de calidad ISO 9001 | 20% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) O: 100%
|  | 010105 | Documentos de planeación con seguimiento realizado - Gestión Institucional y contratación | Seguimiento "Plan de Acción", "Plan de Bienestar, capacitación, sistema de Estimulos y Prepensionados", acompañamiento a los procesos de contratación | 14.28% | 12 | Número | 01010501 | Realizar seguimiento estratégico periódico a los diferentes planes institucionales en cumplimiento de la misionalidad de la entidad | 70% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
[8 empty] | 01010502 | Apoyar y acompañar los procesos de contratación | 30% | Informe oficial | Personero-Secretaría General | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25%
|  | 010106 | Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados - Participación en las asociaciones, mesas, comités, congresos, misiones académicas y diferentes estamentos donde se discutan la protección de derechos, a nivel regional, nacional e internacional | Participación activa de la Personería Municipal de Itagüí en eventos, mesas, comités, congresos, misiones académicas y otras instancias donde se discute la protección de derechos Humanos y Derechos colectivos del ambiente, a nivel regional, nacional e internacional. Para su cumplimiento, la entidad asistira a los encuentros programados por diversos organismos que promuevan la protección de estos derechos y el cumplimiento de la misión de la Personería. | 14.3% | 94 | Número | 01010601 | Proyectar la agenda de eventos en que participará la personeria durante la vigencia | 100% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010107 | Estrategia en sitio implementada - Descentralización de la oferta institucional | Indicador Estratégico para llevar los servicios y actividades de la Personería Municipal de Itagüí directamente a las comunidades, promoviendo un acercamiento más efectivo y participativo. por lo tanto para su cumplimiento, se desarrollarán actividades clave como lo son: "Un Café con el Personero", que fomentará un espacio de diálogo abierto y cercano entre el Personero Municipal y La Personería en tu Barrio, donde se llevara la oferta institucional directamente a los territorios. | 14.3% | 106 | Número | 01010701 | Implementar las estratégias "un café con el Personero" y "el personero en tu barrio" en diferentes sectores de la ciudad. | 100% | Informe oficial | Personero y personal de apoyo |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 54.55%

## VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
|  | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ | [19 empty] | Código:FPI 01
|  | PLAN DE ACCIÓN 2025 | [19 empty] | Versión: 10
Fecha: 20/12/2024
DELEGATURA: |  | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [22 empty] | 0%
LÍNEA ESTRATÉGICA: |  | VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [22 empty] | 0%
OBJETIVO: |  | Vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funcionespúblicas, y ejercer control eficiente de las funciones administrativas del municipio de Itagüí. | [22 empty] | 0%
PROGRAMA |  | VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL Y DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA. | [22 empty] | 0%
CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | [11 empty] | 0%
[13 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D
[13 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
0109 | Fortalecimiento de la Vigilancia Administrativa y la Ética Pública | 010901 | Personas Orientadas-Vigilancia de la conducta oficial y de la moralidad administrativa - procedimiento disciplinario | Tramitar quejas, solicitudes de acciones disciplinarias y posteriormente darle tramite en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario de acuerdo con lo establecido en la ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021 | 100% | 100 | Porcentaje | 01090101 | Tramitar quejas, solicitudes de acciones disciplinarias y posteriormente darle tramite en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario de acuerdo con lo establecido en la ley 1952 de 2019 y 2094 de 2021 | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010902 | Asistencia técnica en inspección, vigilancia y control realizadas-Vigilancia administrativa | Realizar visitas de vigilancia, a las diferentes dependencias de la administracion municipal, al programa de alimentacion escolar y tramitar solicitudes de seguimiento presentadas por los ciudadanos, funcionarios publicos o de oficio | 100% | 14 | Número | 01090201 | Realizar visitas de vigilancia, a las diferentes dependencias de la administracion municipal, al programa de alimentacion escolar y tramitar solicitudes de seguimiento presentadas por los ciudadanos, funcionarios publicos o de oficio | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%
|  | 010903 | Capacitaciones y campañas realizadas a Ciudadanos para la promoción y Divulgación - Prevención de la comisión de faltas disciplinarias | Realizar diferentes campañas y capacitaciones con base en los deberes, derechos y obligaciones de los servidores publicos para la prevencion de la comision de las faltas disciplinarias | 100% | 4 | Número | 01090301 | Realizar diferentes campañas y capacitaciones con base en los deberes, derechos y obligaciones de los servidores publicos para la prevencion de la comision de las faltas disciplinarias | 100% | Informe | Delegado | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) M: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) JN: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) S: 25%; PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) D: 25% | 50%