## Presentacion
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero A Diciembre de 2025
OBJETIVO GENERAL
Adoptar las estrategias y acciones necesarias, para la Administración y control de los Riesgos de Corrupción en la Personería Municipal de Itagüí.

## 1-Gestión de Riesgos de Corrupc
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
Política de Administración de Riesgos | Revisar la politica de administracion de riesgos y sus responsables | Politica de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada | Personero/Asesora Despacho. | 2º
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisión del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos revisado y/o actualizado. | Personero/Asesora Despacho/lideres de proceso/Jefe de control interno | 2º
Consulta y divulgación | Publicar en la sede electrónica y/o redes sociales un aviso a la comunidad informando que pueden participar de la construcción del Plan Anticorrupción 2025. | Publicación. | Personero/Comunicador. | 1º
| Socializar el Mapa de Riesgos. | Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control interno | 2º
| Publicar en la sede electrónica de la entidad el Plan Anticorrupción 2025 en el cual la comunidad pueda consultarlo. | Enlace sede electrónica para consultar el Plan Anticorrución 2025 https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven | Personero/Comunicador. | 2º | s
Monitoreo y Revisión | Autoevaluar mapa de riesgos de cada proceso. | Acta de Comité primario/Acta de Comité Institucional de Gestión y desempeño | Integrantes Comité primario e integrantes comité Institucional de gestión y desempeño | 1º,2º,3º y 4º
Seguimiento | Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan Anticorrupción y Atencion al ciudadano 2025 | Informe | Jefe de Control interno. | 2º y 4º

## 2-Racionalización de trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
N/A | Expedir certificado de veedores (Certificación del registro de la veeduria) | Relación de certificados expedidos. | Delegatura de Derechos Colectivos y del Ambiente. | 1º,2º,3º y 4º | s

## 3-Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
Información de calidad y en lenguaje comprensive | Revisar y/o actualizar el plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas | Plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas revisado y/o actualizado. | Personero/Asesora planeacion y comité. | 4º
| Recolectar y consolidar la informacion de cada proceso. | Preinforme de rendición de cuentas/Acta de comité institucional de gestión y desempeño (Preparación de la Rendición de cuentas) | Personero/Secretaría General/Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 4º
Diálogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones. | Realizar la convocatoria pública de Rendición de Cuentas. | Mensaje publicado en la sede electrónica y diferente redes sociales de la Entidad. | Personero/Secretaría General/Comunicador | 4º
| Realizar la Rendición pública de cuentas | Presentación de la rendición de cuentas | Personero/Equipo Directivo. | 4º
Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas | Recibir preguntas, sugerencias y comentarios de la comunidad para la realización de la Rendición de cuentas. | Encuesta en la sede electrónica y diferentes redes sociales de la Entidad. | Personero/Secretaría General/Comunicador | 4º
| Recibir preguntas de la ciudadania en la Rendición de cuentas | Presentación de la rendición de cuentas | Personero/Equipo Directivo. | 4º
Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional. | Crear un espacio en la sede electrónica en el cual la comunidad pueda evaluar la Rendición de Cuentas. | Publicación en Sede electrónica/Enlace a la publicación en las diferentes redes sociales de la Entidad. | Personero/Secretaría General/Comunicador | 4º
| Presentar un informe ejecutivo con los aspectos más importantes de la Rendición de Cuentas realizada. | Informe posterior a la Rendición de Cuentas (Aspectos mas importantes que se deben destacar) | Secretaría General/Asesora del Despacho. | 4º

## 4-Atención al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | Reuniones del área de atención al ciudadano con el área de planeacion | Actas de reuniones | Personero Delegado/Secretaría General/Asesores | 1º,2º,3º y 4º
Fortalecimiento de los canales de atención | Revisar los perfiles y caracterización de los usuarios que acuden a la Personería Municipal de Itagüí (PQRDS) | Analisis de caracterización de usuarios | Secretaría General/Auxiliar Administrativo. | 1º,2º,3º y 4º
| Difundir los canales de Atencion y servicios que presta la personeria. | publicación | Secretaria General/Comunicador | 2º,3º y 4º
| Realizar seguimientos a las quejas reclamos y sugerencias tanto en el buzon fisico de la Entidad como en el buzon instalado en la sede electrónica, igualmente al link de quejas anticorrupción | Actas e informes | Secretaría General/ Jefe de Control Interno | 1º,2º,3º y 4º
Talento humano | Realizar jornadas de sensibilizacion a los funcionarios de atención al usuario sobre temas de su competencia enfocados en mejorar el servicio. | Listado de asistencia y /o soportes de temas compartidos | Secretaria General/Abogado de apoyo. | 2º y 3º
Normativo y procedimental | Revisar y/o actualizar el documento de la caracterización de usuarios | Documento de la caracterización de usuarios revisado y/o actualizado | Secretaria General/Abogado de apoyo/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho. | 4º
Relacionamiento con el ciudadano. | Medir la percepción de los usuarios frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional | Encuestas y analisis de las mismas | Secretaria General/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho. | 2º,3º y 4º

## 5-Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
Lineamientos de transparencia activa | Actualizar la información que se presenta en la sede electrónica | Link transparencia y acceso a la información pública de la sede electrónica de la Entidad | Secretaria General/Asesor gobierno digital/Administrador sitio web. | 1º,2º,3º y 4º
| Publicación y divulgación de datos abiertos | Publicación en la sede electrónica de la Entidad. | Secretaría General/Asesor de TI/Comunicador. | 1º,2º,3º y 4º
Lineamientos de transparencia pasiva | Realizar publicación sobre el derecho de los ciudadanos a solicitar informacion. | Publicación en la sede electrónica de la Entidad. | Secretaría General/Asesor gobierno digital/Comunicador. | 3º
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | Verificar los instrumentos de gestión de la información de la entidad. | Instrumentos de gestión de la información revisados. | Secretaria General/Asesor gobierno digital/Comunicador. | 4º
Criterio diferencial de accesibilidad | Capacitar a la comunidad en el manejo de la sede electrónica de la Entidad. | Publicación en la sede electrónica y diferentes redes sociales de la Entidad | Secretaria General/Comunicador | 4º
Monitoreo de acceso a la información pública | Realizar informe de PQRDS el cual incluya numero total de actuaciones realizadas, solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solicitud y solicitudes en las cuales se negó el acceso a la información. | Informe de PQRDS | Secretaría General/Auxiliar Administrativo. | 1º,2º,3º y 4º

## 6-Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Trimestre en que se desarrolla la actividad
N/A | Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos de la personería en temas de integridad. | Realizar el curso del Código de Integridad del DAFP, luego ser socializado con todos los servidores públicos | Secretaría General Jefe de Control Interno | 1º,2º,3º y 4º
N/A | Analizar y gestionar los impedimentos de los servidores y contratistas | Delcaratoria de Impedimentos de los servidores | Secretaría General Jefe de Control Interno | 2°

## seguimientos
SEGUIMIENTOS 2024
N° DE SEGUIMIENTO | FECHA DE CORTE | FECHA LIMITE DE PUBLICACIÓN | RESPONSABLE | EVIDENCIAS
PRIMER SEGUMIENTO | 30 DE ABRIL DE 2024 | 16 DE MAYO DE 2024 | JEFE DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEGUIMIENTO | 31 DE AGOSTO DE 2024 | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | JEFE DE CONTROL INTERNO
TERCER SEGUIMIENTO | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 16 DE ENERO DE 2025 | JEFE DE CONTROL INTERNO