## PLAN DE ACCION 2020
|  | PLAN DE ACCIÓN VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [24 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. DIRECTRIZ | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2TRIM | 3TRIM | 4TRIM
5 | Conducta Fiscal y Administrativa Efectiva | Vigilancia Administrativa de la Conducta Oficial | Vigilar de manera permanente la conducta oficial y administrativa de quienes desempeñan funciones públicas, con el fin de garantizar una gestión municipal transparente. | Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio por informe de servidor público o con ocasión de una queja, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal tanto del nivel central como de sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones. | Modernización tecnológica en el proceso de vigilancia administrativa | Realizar cuatro Visitas especiales, dos en cada semestre asÍ: Para el primer semestre: A Secretaría de Gobierno Municipal frente a la aplicación al Código Nacinoal de Policía Y a la Secretaria de Movilidad del municipio. Para el segundo semestre: Visita a I. E. para verificar el Cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar en el Municipio de Itagüí y Manual de convivencia. | [12 empty] | Número de visitas realizadas/Número de visitas programadas | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa | 2020 | 4 | 0 |  |  |  | Por efectos de la Cuarentena nacional las visitas a otros entes programadas quedaron aplazadas, por lo tanto se realizó reunion de comité primario, se adoptaron las modificaciones y luego se llevaron a Comité de Control Interno y se adoptó la modificacion del plan de accion, quedando programado el mismo número de actividades pero en fechas diferentes. | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
[6 empty] | Tramitar las solicitudes de acciones disciplinarias presentadas por los ciudadanos, por funcionarios públicos o de oficio. | [12 empty] | Número de acciones tramitadas/ Número de acciones presentadas | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional universitario | 2020 |  | 25% |  |  |  | Durante el período 2 enero al 20 de Marzo de 2020 Ingresaron 61 quejas, las cuales todas fueron evacuadas. | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Tramitar las indagaciones preliminares asignadas a la dependencia ( evaluar, vincular al posible sujeto disciplinable, solicitar pruebas testimoniales, documentales, periciales y practica de las mismas, auto de archivo, auto de apertura de investigaicón disicplinaria) | [12 empty] | Número de indagaciones preliminares tramitadas/número de indagaciones preliminares de conocimiento de la dependencia | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional Universitario | 2020 |  | 25% |  |  |  | Durante el período 2 enero al 20 de Marzo 22 Indagaciones han agotado todo el trámite probatorio y se encuentran a despacho para evaluación de la indagación y se iniciaron los radicados del 001 al 009-2020, los que se encuentran en términos e impulso. para un total de 31 indagaciones Preliminares | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Tramitar las Investigaciones disciplinarias vigentes a primero de enero de 2020 (identificar conductas objeto de la acción diisciplinaria, vincular a presuntos responsables, solicitar y practicar pruebas (testimoniales, documentales, periciales,. pliego de cargos, alegatos de conclusión, nulidades, fallo disicplinario, archivo) | [12 empty] | Número de investigaciones disciplinarias tramitadas /número de investigaciones disciplinarias de conocimiento de la dependencia. | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional Universitario | 2020 |  | 25% |  |  |  | Durante el período 2 enero al 20 de Marzo de 2020, se inició con 20 investigaciones de las cuales se profiriò auto de archivó del proceso radicado 007-2014, 9 en términos para práctica de pruebas y las 10 restantes se encuentran agotadas con todo el trámite probatorio y están a despacho para evaluaciòn dentro de los términos legales | 2 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Reportar información para publicar según el Plan de comunicaciones. | [12 empty] | Número de reportes realizados / número de reportes programados | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa | 2020 |  | 25 |  |  |  | El dìa 30 de marzo de 2020 se realizò publicaciòn en la pàgina Web de la Personerìa Municipal sobre : "Vigilancia y control de precios de productos de la canasta familiar" | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[6 empty] | Capacitacion a servidores publicos del orden territorial en derecho disciplinario. | [12 empty] | 2 Capacitaciones a servidores publicos del orden territorial en prevencion de la falta disciplinaria. | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa. | 2020 | 2 | 0% |  |  |  | Las capacitaciones están programadas para realizarse en Junio y noviembre de 2020 | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA N
[6 empty] | Alimentar el Software de procesos | [12 empty] | Número de procesos ingresados al sistema/Número de procesos existentes. | Profesional Universitario | 2020 | 100% | 25% |  |  |  | Se iniciaron 9 indagaciones preliminares con radicados del 001 al 009-2020 los cuales se ingresaron a la Plataforma PQRS-PROCESOS. | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Elaborado por Martha Lucìa Escobar Tobòn. P.u Abogada 03/04/2020