## Hoja1
CÓDIGO: FPI-01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DELEGATURA PARA LOS DERECHOS HUMANOS | [23 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
No. Directriz | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM
1 | DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecer la cultura por el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos en la comunida Itaguiseña | Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la comunidad Itagüiseña. | OBSERVATORIO EN SALUD | Proveer y retroalimentar con información actualizada (veridica y evidencial), al observatorio de salud, con relación al estado de salud de los Itaguiseños, que permita identificar factores para el sostenimiento y protección del derecho fundamental a la salud en Salud. | [12 empty] | Actividades realizadas/ actividades programadas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[5 empty] | CAPACITA CIONES | Realizar las capacitaciones que por demanda y oferta a los diferenes grupos poblacionales en temas de Derechos Humanos | [12 empty] | Número de capacitacion. realizadas/ número de capacitacion. Solicitadas ( Se realizaran a 30 de Noviembre de 2020 | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA N
[5 empty] | Contigencia COVID -19 | Actividades de gestión y/o apoyo a la comunidad itaguiseña en el COVID 19, garantizando sus derechos | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[5 empty] | CONCURSO DE ORATORIA | Realizar y acompañar el CONCURSO DE ORATORIA Versión 22 | [12 empty] | Número de eventos realizados/ número de eventos programados Jornadas de capacitaci{on entre julio y septiembre de 2020 - semifinales y finales Octubre y Noviembre de 2020) | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA N
[5 empty] | CONMEMO- RACIONES | DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS Realizar actividad cultural para la Conmemoración del Día nacional de las víctimas de acuerdo a la normatividad nacional y municipal vigente | [12 empty] | Evento realizado/ Evento Programado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A
[6 empty] | DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Realizar actividad cultural para la Conmemoración del Día Internacional de los derechos humanos. | [12 empty] | Evento realizado/ Evento Programado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA D
[5 empty] | ATENCIÓN GRUPOS VULNERA- BLES | POBLACION VICTIMA Y POSACUERDOS Brindar asesoría y recepcionar declaraciones por hechos victimizantes | [12 empty] | Nro. de asesorías declaracion. recibidas / nro de asesorías o declaracion. Solicitada | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD Actuar en la promoción, prevencion y defensa de los derechos humanos de la poblacion interna del EPC La Paz y de las personas detenidas en la Estación de Policia de Itagui. | [12 empty] | Número de actuaciones realizadas/ numero de actuaciones requeridas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | GRUPOS POBACIONALES Actuar en la promoción, prevencion y defensa de los derechos humanos de los grupos poblacionales; étnicos, culturales, adulto mayor, género, condiciones sociales (habitantes de y en calle), transitorios, (migrantes), entre otros. | [12 empty] | Número de actuaciones realizadas/ numero de actuaciones requeridas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
3 | LA PAZ, Y LA CONVIVENCIA, GESTORES DE OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL POST-CONFLICTO. | Promoción y protección de los derechos humanos, colectivos y del ambiente | Coordinar con los diferentes entes vinculados de acuerdo a sus competencias una eficiente atención ciudadanía -independiente de su condición-, con el fin de apoyar los procesos de paz y convivencia que se generen en el Municipio | Operatividad del centro de Mediación para que contribuya a la consolidación de la cultura en la solución pacífcia de conflictos y la sana conviviencia | CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS | Reglamentar (Proceso, procedimiento), promocion, capacitaciones, servicios y archivo estadistico | [12 empty] | Reglamento sancionado/ No. Reglamento presentado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D