## Portada
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
31 / 01 / 2020
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS
2020

## Presentación
PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS 2020
De acuerdo a los objetivos y las metas establecidas para la vigencia 2020 en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Personería Municipal de Itagüí se estructura el presente documento, el cual plantea los programas estratégicos con sus respectivas iniciativas o estrategias, metas y recursos financieros disponibles para su desarrollo. El Plan de Acción Institucional y estratégico 2020 como herramienta de gestión buscar orientar estratégicamente los procesos, instrumentos y recursos físicos, tecnológicos y financieros disponibles para el logro de las metas y objetivos institucionales de la vigencia.

## Sec Gral Inst
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA GENERAL - 2020 | [26 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
# D | D - E | PROC | OBJ EST | OBJ PROC | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4TRIM |  | FUNCIONARIO QUE PRODUCE LA INFORMACIÓN.
6 | ATENCION EFICAZ AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | Fortalecer la atencion al ciudadano de manera permanente con el fin de generar confiabilidad en la prestación de los servicios de la entidad. | Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance misional de la Entidad. | Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano | Atender la demanda de los ciudadanos y partes interesadas en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. | [12 empty] | Número de PQRSDF tramitadas / Número de PQRS Recibidas | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | Elizabeth Rendon | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar seguimiento a los espacios de interacción con la comunidad como: encuestas de satisfaccion al ciudadano y el buzon de sugerencias. | [12 empty] | Informe de seguimiento | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | Elizabeth Rendon | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar la Caracterización de usuarios (Dependencia, Tipo de Trámite, Funcionario, Genero, Edad, Condición Social) | [12 empty] | Base de datos tabulada | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | Elizabeth Rendon | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
7 | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Gestión del Talento Humano | Fortalecer y modernizar la institución desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías de la información | Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios. | Implementación del SGSST | Seguimiento al SGSST | [12 empty] | Informe de seguimiento | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | diana | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[5 empty] | Fortalecimiento del Clima Organizacional | Desarrollar el Plan de Capacitaciones, Bienestar, Estimulos e Incentivos | [12 empty] | % de Cumplimiento del Plan de Bienestar, Capacitación e Incentivos | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | diana | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
|  | Gestión de Bienes y Servicios |  | Adquirir y administrar los bienes y servicios que damanden la Personería Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parametros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario. | Adecuación locacional de la entidad | Gestionar el proceso de contratación para Adquirir los bienes y servicios que damanden la Personería Municipal | [12 empty] | Contratos Suscritos | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | DR. ALEX | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
|  | Gestión Documental |  | Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, control y disposición final de la documentación producida (Física y Magnética) recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas. | Sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión | Recepción, radicación, digitalización y envío de documentos. | [12 empty] | Número de documentos tramitados | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | PAOLA VANEGAS | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Implementar consulta virtual del inventario que reposa en bodega externa | [12 empty] | Consulta virtual en Bodega Externa Implementada | Secretaria General | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
[6 empty] | Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los requerimiento normativo del AGR. | [12 empty] | Historias Laborales Organizadas | Secretaria General | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Expedir el Plan de Gestión Documental | [12 empty] | pgd Expedido | Secretaria General | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
[6 empty] | Actualizar la TRD y TVD | [12 empty] | TRD y TVD Actualizadas | Secretaria General | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Avanzar en la digitalización del archivo historico | [12 empty] | Numero de documentos historicos escaneados/numero de documentos requeridos por escanear. | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | DINA | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D

## Vig Admn Inst
|  | PLAN DE ACCIÓN VIGILANCIA ADMINISTRATIVA | [24 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. DIRECTRIZ | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2TRIM | 3TRIM | 4TRIM
5 | Conducta Fiscal y Administrativa Efectiva | Vigilancia Administrativa de la Conducta Oficial | Vigilar de manera permanente la conducta oficial y administrativa de quienes desempeñan funciones públicas, con el fin de garantizar una gestión municipal transparente. | Ejercer la función disciplinaria y de vigilancia administrativa, de oficio por informe de servidor público o con ocasión de una queja, sobre hechos relacionados con la conducta desplegada por los servidores públicos del orden municipal tanto del nivel central como de sus entes descentralizados en ejercicio de sus funciones. | Modernización tecnológica en el proceso de vigilancia administrativa | Realizar cuatro Visitas especiales, dos en cada semestre asÍ: Para el primer semestre: A Secretaría de Gobierno Municipal frente a la aplicación al Código Nacinoal de Policía Y a la Secretaria de Movilidad del municipio. Para el segundo semestre: Visita a I. E. para verificar el Cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar en el Municipio de Itagüí y Manual de convivencia. | [12 empty] | Número de visitas realizadas/Número de visitas programadas | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa | 2020 | 4 | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
[6 empty] | Tramitar las solicitudes de acciones disciplinarias presentadas por los ciudadanos, por funcionarios públicos o de oficio. | [12 empty] | Número de acciones tramitadas/ Número de acciones presentadas | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional universitario | 2020 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Tramitar las indagaciones preliminares asignadas a la dependencia ( evaluar, vincular al posible sujeto disciplinable, solicitar pruebas testimoniales, documentales, periciales y practica de las mismas, auto de archivo, auto de apertura de investigaicón disicplinaria) | [12 empty] | Número de indagaciones preliminares tramitadas/número de indagaciones preliminares de conocimiento de la dependencia | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional Universitario | 2020 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Tramitar las Investigaciones disciplinarias vigentes a primero de enero de 2020 (identificar conductas objeto de la acción diisciplinaria, vincular a presuntos responsables, solicitar y practicar pruebas (testimoniales, documentales, periciales,. pliego de cargos, alegatos de conclusión, nulidades, fallo disicplinario, archivo) | [12 empty] | Número de investigaciones disciplinarias tramitadas /número de investigaciones disciplinarias de conocimiento de la dependencia. | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa y Profesional Universitario | 2020 | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Reportar información para publicar según el Plan de comunicaciones. | [12 empty] | Número de reportes realizados / número de reportes programados | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa | 2020 | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[6 empty] | Capacitacion a servidores publicos del orden territorial en derecho disciplinario. | [12 empty] | 2 Capacitaciones a servidores publicos del orden territorial en derecho disciplinario | Personero Delegado para la Viigilancia Administrativa | 2020 | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA N
[6 empty] | Alimentar el Software de procesos | [12 empty] | Número de procesos ingresados al sistema/Número de procesos existentes. | Profesional Universitario | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D

## Despacho Personero
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DESPACHO DEL PERSONERO | [23 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. Directriz | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2TRIM | 3TRIM | 4TRIM
8 | Gestión Transparente con Calidad y Buen Gobierno Hacia la Comunidad | Planeación Institucional | Garantizar el cumplimiento de las directrices nacionales, | Direccionar la planeacion estrategica de la Personeria en armonia con su mision | Sostenimiento y Mejoramiento Continuo del Sistema integrado de Gestión | Verificar el seguimiento a los Planes Institucionales: Plan Estratégico Institucional, Plan de Acción, Plan Anticorrupción, entre otros. | [12 empty] | Planes Verificados / Planes Institucionales Aprobados | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
[6 empty] | Seguimiento al Sistema de gestión de Calidad. | [12 empty] | Informe de seguimiento y/o acta | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA A
[6 empty] | Difusión periódica de los componentes estratégicos contenidos en el MIPG adoptado por la entidad. | [12 empty] | Soporte de difusión | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S
|  | Tecnologia de la Información |  | Garantizar la disponibilidad, integridad, actualización, optimización y la confidencialidad de la información y las tecnologías de la información a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos y al cumplimiento de la estrategia institucional | Política de Gobierno Digital implementada | Difusión de la Política de Gobierno Digital. | [12 empty] | Soporte de difusión | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
[6 empty] | Difusión permanente de los trámites y servicios a través del portal Web y redes sociales. | [12 empty] | Soporte de la difusión | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Revision del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) | [12 empty] | Informe de revision del PETI y /o actas. | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA O
[6 empty] | Adecuar la página web institucional con los requerimientos de la Política de Gobierno Digital. | [12 empty] | Autodiagnostico de MIPG y evidencias en la página web. | Personero | 2020 | 80% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de la publicación en la pagina web de datos abiertos. | [12 empty] | Datos abiertos publicados | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA N
7 | Modernización Administrativa y Desarrollo Organizacional Permanente | Gestión de las Comunicaciones | Fortalecer y modernizar la institución desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías de la información | Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan la interaccion con los diferentes publicos de la entidad en el cumplimiento de su filosofia institucional posicionando la imagen corporativa | Construccion e implementacion Anual del Plan de Comunicaciones | Adoptar el plan de comunicaciones para la vigencia 2020 y Desarrollar las actividades comunicacionales establecidas en las Delegaturas. | [12 empty] | plan de comunicaciones adoptado y soporte de las actividades acompañadas. | Personero | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Verificar la participacion de la comunidad en las publicaciones realizadas. | [12 empty] | Actividades verificadas/Actividades publicadas | Personero | 2020 | 80% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Incrementar en un 20% los usuarios de redes sociales de la entidad. | [12 empty] | Posicionamiento de la marca en un 20% | Personero | 2020 | 90% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D

## Control Interno
|  | PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO | [13 empty] | Código: FEM-14
Versión: 01
Fecha: 09/02/2016
Actividades | Norma | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | Indicador | Meta | Resultado /Seguimiento
ROL : RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E
Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2018, para el DAFP de acuerdo a la fecha en que ellos lo determinen | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 - Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 . Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación. | [13 empty] | Informe presentado/ Informes proyectados | 100% | bar: F
Elaborar informe de seguimiento derechos de autor Sotfware, para el DAFP | Directiva Presidencial 02 de 2002, circula 1000-06 de junio 22 de 2004, circular 07 de diciembre 28 de 2005 y circular 4 de diciembre 22 de 2006 del DAFP | [13 empty] | Informe presentado/ Informes proyectados | 100% | bar: M
Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente | [14 empty] | Informe presentado/ informe proyectado | N/A% | bar: D
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO
Informe a Cumplimiento de los (Planes de accion) | [14 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; J
Elaborar Informes Pormenorizado de Control Interno vigencia 2018-2019 y publicarlo en el Portal web de la Entidad. | Ley 1474 de 2011 no | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: F; J; O
Elaborar informe trimestral sobre PQRS | [14 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; A; J; O
Auditoría Interna de Calidad y de Control Interno (anexo programa anual de auditorías y plan de auditorias vigencia 2019) | [14 empty] | Auditorías Realizadas/ Auditorías programadas | 100% | bar: F to D
Arqueos de caja menor | Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 001/2011. (se presenta informe en formato (FEM 09) | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: A; J; N
2. INFORME DE SEGUIMIENTO
Informe Seguimiento Plan Anticorrupción Y Atención al Ciudadano- Riesgos de Corrupción. | Decreto 124 de 2016 informes de seguimiento con corte abril/agosto/diciembre, se publican dentro de los 10 primeros días del mes siguiente (10 de mayo/ 10 de septiembre/10 de enero) | [13 empty] | Informe presentado/ Informe proyectado | 100% | bar: E; M; S
Elaborar informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Püblico | Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998 (Modificado parcialmente por los decretos 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001, Dc968 de 2007) Dc 1738 de 1998; Dc 2209 de 1998 que modificó al 1737 en los arts 3,4,6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21). | [13 empty] | Informe presentado | 100% | bar: E; A; J; O
ROL : VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGO
Elaborar informe del seguimiento a los riesgos por proceso. | [14 empty] | Informe presentado | N/A | bar: E; J
ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.
Realizar 2 eventos de Motivación en la cultura del autocontrol. (capacitaciones) | [14 empty] | Evento reallizado/ evento programado | 100% | bar: J; N
ROL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN.
Asesoría y acompañamiento en los Comites Directivos - MIPG | [14 empty] | Asesorias realidas/ Asesorias solicitadas | 100% | bar: E to D
181

## Penal Y Flia
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2019 PENAL Y FAMILIA | [23 empty] | CÓDIGO: FPI-01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2020 DELEGATURA DERECHO PENAL Y FAMILIA | [23 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. Directriz | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2TRIM | 3TRIM | 4TRIM
4 | GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | INTERVENCIÓN EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA | Dignificar los derechos humanos y construir la garantía del debido proceso y legalidad desde el ejercicio administrativo y jurisdiccional. | Garantizar los derechos humanos de la sociedad, mediante la intervención permanente en los despachos judiciales y administrativos, conducentes a la protección y restablecimiento de los derechos humanos y fundamentales a traves del ejercicio de los principios de la función pública, legalidad y debido proceso. | Estructuracion Seminario Derecho penal | Intervenciones en procesos penales | [12 empty] | No. requerimientos oficiosos y/o solicitados /No. requerimientos despachados | Delegada Penal y Familia | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Intervencion en proceso de familia | [12 empty] | No.requerimientos oficiosos y/o solicitados / No.requerimientos despachados | Delegada Penal y Familia | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Verificacion al debido proceso en casos de derecho penal y familia. | [12 empty] | No.requerimientos oficiosos y/o solicitados / No.requerimientos despachados | Delegada Penal y Familia | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[6 empty] | capacitaciones en temas de prevencion a grupos poblacionales del Municipio de Itagui. | [12 empty] | No.capacitaciones realizadas / No.capacitaciones planeadas | Delegada Penal y Familia | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
[6 empty] | Redactar capsulas informativas y remitirlas al Comunicador adscrito a la Personeria | [12 empty] | informacion | Delegada Penal y Familia | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O

## Colectivos
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN 2020 | [22 empty] | SEGUIMIENTO
No. DIRECTRIZ | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM
1 | Efectividad por la defensa de los derechos colectivos y del ambiente | Promoción y protección de los derechos humanos, colectivos y del ambiente | Garantizar la promoción y defensa de los derechos colectivos y del ambiente de la comunidad itagüiseña, en cumplimiento de las normas, políticas y actuaciones públicas. | Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, las garantías fundamentales, los derechos colectivos y del ambiente de la comunidad itagüiseña. | Diagnóstico para la implementación de un observatorio ambiental. | Elaboracion de Informes de Derechos Humanos 2017 y 2018 | [12 empty] | Informe | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA N
[6 empty] | Mesas de trabajo, reuniones y talleres con actores que participan en el proceso | [12 empty] | Actas, oficios, mesas de trabajo y reuniones. | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA O
[6 empty] | Articulación y apoyo para las acciones en la protección de ecosistemas y áreas protegidas | [12 empty] | Actas y oficios. | Delegada Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar un reportaje, noticia, entrevista y/o video sobre un tema ambiental alusivo al diagnostico del observatorio ambiental o a una problemática del municipio de itagüí | [12 empty] | Reportaje | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 1 | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA N
[6 empty] | Promoción, formación y capacitación en temas ambientales a grupos poblacionales del Municipio. | [12 empty] | No capacitaciones realizadas/No capacitaciones programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA N
[5 empty] | Fortalecimiento de Gestión de Veedurías | Capacitación a veedores en el ejercicio del control y vigilancia de lo público, herramientas jurídicas y participación ciudadana. | [12 empty] | Numero de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
[6 empty] | Inscripción y actualización de veedurías en el RUES | [12 empty] | Inscripción y actualización de veeduriías en el RUES/sobre el numero de solicitudes | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar capacitación de apoyo a líderes comunales en los procesos de participación y convivencia ciudadana, en solución pacifica de sus conflictos herramientas jurídicas y de control social con fines de promover su ejercicio en la promoción de derechos | [12 empty] | Numero de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
[6 empty] | Celebración del del Veedor | [12 empty] | Evento del día del veedor | Delegada Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A
[5 empty] | Red de Personeros estudiantiles. | Sensibilización en el proceso de elección del Personero Estudiantil y acompañamiento a la posesión de personeros electos. | [12 empty] | No sensibilizaciones realizadas/No sensiblizaciones programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M
[6 empty] | Capacitaciones, mesas de trabajo y formación a los personeros estudiantiles del municipio de Itagüí. | [12 empty] | No capacitacoines y mesas de trabajo realizadas/ No capacitacoines y mesas de trabajo programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
[6 empty] | Publicar en la página Web en el Banner “Revista Calidoso”, las acciones que desarrollen los personeros estudiantiles. | [12 empty] | cartilla Digital | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA O
2 | LA PAZ Y LA CONVIVENCIA, GESTORES DE OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO. |  | Coordinar con los diferentes entes vinculados de acuerdo a sus competencias una eficiente atención ciudadanía -independiente de su condición-, con el fin de apoyar los procesos de paz y convivencia que se generen en el Municipio |  | Centro de mediación de conflictos | Capacitación en temas de convivencia escolar en Instituciones Educativas del Municipio de Itagüí. | [12 empty] | Numero de capacitaciones/ N° programadas | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA O
[6 empty] | Atender, asesorar y acompañar la comunidad para la solución pacifica de conflictos y sobre convivencia ciudadana y escolar, así como participar en los comités en los que sea convocados para acompañar los temas relacionados con convivencia ciudadana | [12 empty] | Numero de acompañamientos realizados/número de acompañamiento requeridos | Delegada Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar campaña para la defensa de los derechos colectivos y del ambiente de conformidad al Plan de comunicaciones y medios | [12 empty] | Campaña realizada | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | efectuar seguimiento e informe de ejecución a las Secretarias de Medio Ambiente y Gobierno del Municipo de Itagüí con relacion al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023 ( de acuerdo a la información suminsitrada por el Depantamento de Planeación Municipal) | [12 empty] | informe y oficios | Delegado Derechos Colectivos y Ambiente | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D

## Derechos Humanos
CÓDIGO: FPI-01
|  |  | PLAN DE ACCIÓN DELEGATURA PARA LOS DERECHOS HUMANOS | [23 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
No. Directriz | DIRECTRIZ ESTRATEGICA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4 TRIM
1 | DEFENSA DE LA DIGNIDAD HUMANA | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | Fortalecer la cultura por el reconocimiento y el respeto por los derechos humanos en la comunida Itaguiseña | Velar por la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la comunidad Itagüiseña. | OBSERVATORIO EN SALUD | Proveer y retroalimentar con información actualizada (veridica y evidencial), al observatorio de salud, con relación al estado de salud de los Itaguiseños, que permita identificar factores para el sostenimiento y protección del derecho fundamental a la salud en Salud. | [12 empty] | Actividades realizadas/ actividades programadas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[5 empty] | CAPACITA CIONES | Realizar las capacitaciones que por demanda y oferta a los diferenes grupos poblacionales en temas de Derechos Humanos | [12 empty] | Número de capacitacion. realizadas/ número de capacitacion. solicitadas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA N
[5 empty] | CONCURSO DE ORATORIA | Realizar y acompañar el CONCURSO DE ORATORIA Versión 22 | [12 empty] | Número de eventos realizados/ número de eventos programados | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA F; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA N
[5 empty] | CONMEMO- RACIONES | DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS Realizar actividad cultural para la Conmemoración del Día nacional de las víctimas de acuerdo a la normatividad nacional y municipal vigente | [12 empty] | Evento realizado/ Evento Programado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA A
[6 empty] | DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Realizar actividad cultural para la Conmemoración del Día Internacional de los derechos humanos. | [12 empty] | Evento realizado/ Evento Programado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA D
[5 empty] | ATENCIÓN GRUPOS VULNERA- BLES | POBLACION VICTIMA Y POSACUERDOS Brindar asesoría y recepcionar declaraciones por hechos victimizantes | [12 empty] | Nro. de asesorías declaracion. recibidas / nro de asesorías o declaracion. Solicitada | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD Actuar en la promoción, prevencion y defensa de los derechos humanos de la poblacion interna del EPC La Paz y de las personas detenidas en la Estación de Policia de Itagui. | [12 empty] | Número de actuaciones realizadas/ numero de actuaciones requeridas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | GRUPOS POBACIONALES Actuar en la promoción, prevencion y defensa de los derechos humanos de los grupos poblacionales; étnicos, culturales, adulto mayor, género, condiciones sociales (habitantes de y en calle), transitorios, (migrantes), entre otros. | [12 empty] | Número de actuaciones realizadas/ numero de actuaciones requeridas | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
3 | LA PAZ, Y LA CONVIVENCIA, GESTORES DE OPORTUNIDADES EN EL MARCO DEL POST-CONFLICTO. | Promoción y protección de los derechos humanos, colectivos y del ambiente | Coordinar con los diferentes entes vinculados de acuerdo a sus competencias una eficiente atención ciudadanía -independiente de su condición-, con el fin de apoyar los procesos de paz y convivencia que se generen en el Municipio | Operatividad del centro de Mediación para que contribuya a la consolidación de la cultura en la solución pacífcia de conflictos y la sana conviviencia | CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS | Reglamentar (Proceso, procedimiento), promocion, capacitaciones, servicios y archivo estadistico | [12 empty] | Reglamento sancionado/ No. Reglamento presentado | Delegada Para los Derechos Humanos | 2020 | 100% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D

## PA PINAR
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE ARCHIVO “PINAR”
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESP | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANT |  | INICIO | TERMINA | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | El Plan Institucional de Archivo “PINAR” es la guía fundamental para la administración de los documentos que se tramitan y generan en la Personería Municipal de Itagüí. | (5) Información y Comunicación | 1.1 | Gestionar la actualización de instrumentos archivísticos | TRD y TVD actualizadas | 100% | Secretaria General | Mayo 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
|  |  | 1.2 | Elaborar el plan de gestión documental | Plan de gestión documental | 100% | Secretaria General | Marzo 01 de 2020 | Junio 30 de 2020
|  |  | 1.3 | Difundir la importancia de la gestión documental | Publicaciones | 100% | Secretaria General | Marzo 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA PAA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUÍ - ANTIOQUIA |  |  | El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
Dirección | Carrera 51 Nº 51-55 Centro Administrativo Municipal CAMI, Edificio Judicial 5 Piso.
Teléfono | 3764884
Página web | contactenos@personeriaitagui.gov.co
Misión y visión | MISIÓN: La Personería Municipal de Itagüí es un organismo de vigilancia y control, independiente, que en cumplimiento de la Constitución, promueve, divulga y actúa como agente de los Derechos Humanos, la moralidad administrativa, la paz y la reconciliación, a través de estrategias y acciones que permitan la función pública. VISIÓN: Para el año 2022, la Personería Municipal de Itagüí se constituirá en un referente a nivel regional, en la promoción, defensa y garantía de los derechos constitucionales. Será una institución moderna que trabajará con herramientas tecnológicas, de información y comunicación, adecuadas para el cumplimiento de su misión. Construirá una cultura por el respeto a la vida, la convivencia, la reconciliación y la paz en el Municipio de Itagüí.
Perspectiva estratégica | Garantizar la buena ejecucion de la misión y la vision de la Personeria Municipal desarrollando estrategias que vayan de la mano con los lineamientos legales del Plan Estretégico Institucional
Información de contacto | Lina Marcela Cano Hoyos; Secretaria General. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3764884 |  |  | El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.
Valor total del PAA | 792317274
Límite de contratación menor cuantía | 245784840
Límite de contratación mínima cuantía | 24578484
Fecha de última actualización del PAA | 2020-01-29
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, tendiente a realizar el apoyo, acompañamiento y retroalimentación jurídica en las distintas etapas de los procesos de contratación; la elaboración de documentos y conceptos jurídicos requeridos por el Personero y la Secretaría General y en los procesos de Talento Humano, bienes y servicios, atención al ciudadano, así como la representación judicial y extrajudicial de la Entidad. | Enero | 11.5 | Directa | Propios | 46667000 | 46667000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
78131602 | Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en el almacenamiento, custodia, consulta e inventario del archivo de la Personería Municipal. | Enero | 11 | Directa | Propios | 10975274 | 10975274 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111601 | Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para acompañar y asesorar al despacho en el seguimiento y cierre del P.E.I. 2016-2020 y la construcción, planeación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024. | Enero | 11.5 | Directa | Propios | 57500000 | 57500000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas, suministrando información clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos | Enero | 11.5 | Directa | Propios | 30600000 | 30600000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en actividades de gestión documental, direccionamiento al ciudadano y apoyo a la oficina de control interno. | Enero | 11 | Directa | Propios | 20900000 | 20900000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral tendiente a apoyar a la Delegatura de Derechos Humanos en el proceso de oratoria y gobierno escolar. | febrero | 10 | Directa | Propios | 23000000 | 23000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la Entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas; suministrando información, clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos. | FEBRERO | 10.5 | Directa | Propios | 28350000 | 28350000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111601 | Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para brindar apoyo e información clara y oportuna a los usuarios externos de la entidad, recepcionando y direccionando de acuerdo a sus necesidades a las diferentes dependencias de la entidad, donde requieran realizar su gestión | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 22000000 | 22000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 80111712 | Prestación de Servicios Profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en el mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de la calidad, bajo las normas ISO 9001:2015. Así como asesorar y acompañar el avance en la Implementación de la Estrategia de Gobierno Digital. | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 31000000 | 31000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111601 | Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar a la Personería Municipal de Itagü en actividades de archivo y gestión documental, en la ejecución de actividades operativas y asistenciales en la administración integral de los procesos de archivo conservando el sistema de gestión de la calidad. | FEBRERO | 10.5 | Directa | Propios | 19425000 | 19425000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la Entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas; suministrando información, clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos. | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 27000000 | 27000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la Entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas; suministrando información, clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos y apoyo a la delegatura de vigilancia admiistrativa. | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 29000000 | 29000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales, por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para la recepción, atención y direccionamiento a los usuarios así como la proyección de diferentes documentos legales y administrativos y apoyo a la delegatura de derechos Humanos | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 29000000 | 29000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de Servicios Profesionales, por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para la recepción, atención y direccionamiento a los usuarios así como la proyección de diferentes documentos legales y administrativos y apoyo a la delegatura de Colectivos y del Ambiente | FEBRERO | 10 | Directa | Propios | 29000000 | 29000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111620 | Prestación de servicios y de apoyo a la Gestión por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para brindar acompañamiento logístico y operativo en la ejecución de las actividades que requieran los diferentes eventos promovidos en los programas de formación ciudadana que se realicen conforme al cronograma de actividades que para cada evento se programe a la Personería de Itagüí . | FEBRERO | 10.5 | Directa | Propios | 120000000 | 120000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
81111500 80161502 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral,en la operación logistica y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitacion, bienestar laboral, estimulos e incentivos conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí. | FEBRERO | 10.5 | Directa | Propios | 55000000 | 55000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80161502 | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en operación logística en los eventos donde se requiera recibir y/o atender la presencia de Personeros Municipales, Personeros y Representantes Estudiantiles, Lideres y Representantes Comunitarios y público externo de entidades públicas y privadas, en las diferentes actividades programadas por la Personería Municipal de Itagüí | FEBRERO | 10.5 | Directa | Propios | 3000000 | 3000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80161500 82111700 82111800 80161500 82101500 82101600 82101800 | Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral en temas relacionado con las comunicaciones, para prestar el servicio de: Comunicación digital , fortalecimiento de la imagen Institucional a través de la realización de diferentes actividades comunicacionales escritas, radiales audiovisuales e interactivas para estimular y hacer visibles los servicios prestados a la comunicación, acompañamiento en las actividades que requieran las dependencias y los diferentes eventos promovidos por la Personería Municipal de Itagüí, conforme al cronograma de actividades. | FEBRERO | 9 | Directa | Propios | 130000000 | 130000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
81111609 | Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para asesorar y acompañar en el soporte, actualización y modificación tanto al sistema informático como a la plataforma PQRS software, así como el acompañamiento y mantenimiento al hardware y el sitio web institucional | FEBRERO | 9 | Directa | Propios | 41000000 | 41000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
15101500 15121500 | Proveer el suministro de combustible (Diesel - gasolina corriente) y lubricantes para el parque automotor de la Personería Municipal de ItagüÍ | Enero | 11.5 | Minima cuantia | Propios | 9000000 | 9000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
78102201 78102203 | Proveer la prestación del Servicio de Mensajería para la Personería Municipal de Itagüí en la modalidad de correo Certificado, dentro del nivel local, regional, nacional e internacional. | FEBRERO | 11 | Minima cuantia | Propios | 1800000 | 1800000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
78181500 | Proveer la prestación del Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad | FEBRERO | 11 | Minima cuantia | Propios | 9000000 | 9000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
84131603 | Adqusición SOAT vehículos parque automotor de la Personería Municipal | FEBRERO | 10 | Minima cuantia | Propios | 2600000 | 2600000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
14111500 14111700 44111900 44103100 44121500 44121600 44121700 44121800 44121900 44122000 47131500 47131600 47131700 47131800 47131900 48101900 50161500 50171500 51142100 52121700 52151600 52152100 | Adquisición de insumos de papelería, aseo y cafetería | Marzo | 1 | Minima cuantia | Propios | 12000000 | 12000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
80111607 | Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para prestar el servicio de auditoría de recertificación, para la verificación y otorgamiento del certificado al sistema de Gestión de Calidad bajo las normas Técnicas de Calidad ISO 9001: versión 2015 a la Personería del Municipio de Itagüí. | SEPTIEMBRE | 3 | Directa | Propios | 4000000 | 4000000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
55101504 | Una (1) suscripción al Diario El Espectador durante doce (12) meses | Noviembre | 12 | Directa | Propios | 500000 | 500000 | NO | N/A | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109
C. NECESIDADES ADICIONALES
Descripción | Posibles códigos UNSPSC | Datos de contacto del responsable
Concurso C.N.S.C. | 80121601 | LINA MARCELA CANO HOYOS/SECRETARIA GENERAL. contactenos@personeriaitagui.gov.co. Teléfono 3737676 ext.109

## PA Vacantes
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION ANUAL DE VACANTES
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Fortalecer y modernizar la institución desarrollando estrategicamente el talento humano, las inmstalaciones fisicas y la implemetación de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones | (1) Talento Humano | 1.1 | Verificar el reporte de las vacancias a la cnsc | Reporte de información | Cuando se presente el suceso | Secretaria General | Enero de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % | 0%

## PA Prev. de Recur. Humanos
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESRROLLO INSTITUCIONAL. | Evidenciar el análisis de necesidades de personal de cada una de las áreas de la entidad frente a la planta actual provista, tanto global como de los empleos de libre nombramiento y remoción. | (1) Talento Humano | 1.1 | Efectuar la estimación de los costos de personal derivados de su identificación. | Plan de Presupuesto 2020 | 100% | Secretaria General | Agosto 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA Talento Humano
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE TALENTO HUMANO
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Fortalecer y modernizar la institución, desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías y comunicaciones” | (1) Talento Humano | 1.1 | Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los servidores. | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | 100% | Secretaria General | Febrero 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 |  | 100%
|  |  | 1.2 | Ejecutar el Plan de Capacitación para fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores. | Plan de Capacitaciones ejecutado | 100% | Secretaria General | Febrero 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 |  | 100%
|  |  | 1.3 | Coordinar la concertación de objetivos y evaluación del desempeño laboral de los servidores. | Cocnertación de objetivos y evaluación de desempeño | 100% | Secretaria General | Febrero 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 |  | 100%
|  |  | 1.4 | Actualización de de las historias laborales de acuerdo a las normas establecidas por el AGN | Historias laborales actualizadas | 100% | Secretaria General | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 |  | 100%
[10 empty] | % Cumplim | 100%

## PA Plan Inst. Capacitación
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE CAPACITACIÓN
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Fortalecer y modernizar la institución, desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías y comunicaciones” | (1) Talento Humano | 1.1 | Realización de encuestas de necesidades institucionales de capacitación para el año 2020 | Diagnostico de necesidades institucionales de capacitación para el año 2020 | 100% | Secretaria General | Enero 01 de 2020 | 31 de Enero de 2020
|  |  | 1.2 | Elaborar el Plan de Capacitación para el año 2020 | Plan de Capacitación para el año 2020 | 100% | Secretaria General | Febrero 01 de 2020 | Febrero 15 de 2020
|  |  | 1.3 | Ejecutar el Plan de Capacitación para fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores. | Plan de capacitación ejecutado | 100% | Secretaria General | Febrero 16 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA Incentivos Institucionales
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(7) MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Fortalecer y modernizar la institución, desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías y comunicaciones” | (1) Talento Humano | 1.1 | Realización de encuestas de necesidades institucionales de Bienestar e Incentivos para el año 2020 | Diagnostico de necesidades institucionales de Bienestar e Incentivos para el año 2020 | 100% | Secretaria General | Enero 01 de 2020 | 31 de Enero de 2020
|  |  | 1.2 | Elaborar el Plan de Bienestar e Incentivos para el año 2020 | Plan de Bienestar e Incentivos para el año 2020 | 100% | Secretaria General | Febrero 01 de 2020 | Febrero 15 de 2020
|  |  | 1.3 | Ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos para fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores. | Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado | 100% | Secretaria General | Febrero 16 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA SG-SST
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020 | [46 empty] | Código: PTAA - 01
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [46 empty] | Versión: 02
|  | PERSONERÍA DE ITAGUI | [46 empty] | Fecha: 10/01/2018
| PERIODO PROYECTADO | Diseña |  | Firma: |  | Revisa y aprueba | [13 empty] | Firma: | [7 empty] | Responsable de la ejecución del SGSST | [26 empty] | Firma:
| PERIODO COMPRENDIDO PARA EL AÑO 2020 | Berta Emma Correa Henao |  |  |  | Keny Willer Giraldo Serna | [21 empty] | Diana María Mejía Toro
| ACTIVIDADES | OBJETIVO/METAS | RESPONSABLES | RECURSOS |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO
[7 empty] | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | semana |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Actividad cumplida: OK Actividad no cumplida: NC No cumple: NC
|  |  |  | Humanos | Financieros | Técnicos / Tecnologicos | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Proyección de las actividades que se ejecutarán en el plan de trabajo anual de las asesorías externas, acompañamiento de la ARL y actividades internas que se ejecutarán en el desarrollo del SGSST de la Personería para el periodo 2020. | Proyectar todas las actividades que se ejecutarán durante el año 2020, en el marco de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X | X | X | bar: semana 1
2 | Capacitar en Higiene Postural, Pausas Activas, cuidado de la salud osteomuscular y prevención de lesiones musculo esquéleticas. | Capacitar al 100% de los funcionarios, en la adecuada higiene potural y en los habitos oportunos para mantener el cuidado de la salud osteomuscular. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X | X | X | bar: semana 1
3 | Capacitar al personal en el auto cuidado de la salud visual (medidas preventivas y de vigilancia a la salud visual). | Capacitar al 100% de los Funcionarios de la Personería en el cuidado y conservación de la salud visual. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: semana 1
4 | Capacitar al personal en riesgo de radiaciones no inonizantes, en el auto cuidado de la salud de la piel, así como en el adecuado uso del protector solar, para prevenir lesiones por exposición a riesgo de radiacción no ionizante. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería en riesgo de radiacciones no ionizantes y en el cuidado y conservación de la piel. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1
5 | Capacitar al personal en la prevención de caídas, atención situacional y en prevención de accidentes de trabajo. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería en la prevención de caídas y atención situacional | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X | X | X | bar: Semanas 1
6 | Capacitar al personal en la prevención y manejo del estrés, y en el fortalecimiento de los adecuados mecanismos de afrontamiento. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería en la prevención y manejo del estrés así como en el adecuado afrontamiento del mismo. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X | X | X | bar: Semanas 1
7 | Capacitar al personal en la prevención y manejo del riesgo público, en atención situacional y consciencia del riesgo. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Persoería de Itagui en prevención y manejo del Riesgo Público y en atención situacional para mantener cosciencia del riesgo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1
8 | Capacitar al personal en Seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería de Itagui en Seguridad Vial y Prevención de accidentes de tránsito. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1
9 | Capacitar al personal en la prevención del riesgo eléctrico. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería de Itagui en la prevención del riesgo eléctrico. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1
10 | Capacitar al personal en el manejo adecuado de herramientas manuales y cortopunzantes. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería, en el manejo adecuado de herramientas manuales. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X | X | X | bar: Semanas 1
11 | Capacitar en el correcto uso de los EPP. | Capacitar en el correcto uso de los EPP a todos los funcionarios que lo ameriten, según la matriz de los EEP. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Majía Toro | X | X | X | bar: semana 2
12 | Capacitar al personal en el cuidado y la protección de la salud auditiva. | Capacitar al 100% de los funcionarios de la Personería, en el cuidado de la salud auditiva. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1
13 | Capacitar al personal expuesto en la prevención de accidentes por manejo de la cafetera. | Capacitar a todo el personal de servicios generales en el manejo adecuado de la cafetera y en prevención de accidentes por manejo de sustancias calientes. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X | X | X | bar: Semanas 1
14 | Aplicar plan de formación enmarcado en la prevención y respuesta ante emergencias: Evacuación, primeros auxilios, manejo de extintores, entre otros temas que corresponda, a los brigadistas de emergencias. | Capacitar a todos los brigadistas en los temas que corresponden para entrenarse y prepararse para la atención de emergencias. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro y brigadistas. | X | X | X | bar: semana 1; semana 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1
15 | Realizar re inducción al personal que tiene antigüedad en la Personería en los componentes y el desarrollo del SGSST. | Garantizar que el 100% de los funcionarios de la Personería, reciban re inducción en seguridad y salud en el trabajo. | Diana María Mejía Toro y Copasst | X |  | X | bar: semana 1
16 | Realizar inducción al personal que ingresa nuevo a la Personería en los componentes y el desarrollo del SGSST. | Garantizar que el 100% de los funcionarios que ingresan nuevos a la Personería, reciban inducción en seguridad y salud en el trabajo. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X |  | X | bar: semana 2; semana 2; semana 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2; Semanas 2
17 | Documentar e implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | Definir los lineamientos que orienten el mantenimiento preventivo y correctivo de todas áreas, equipos, procesos y demás instalaciones de la Personería. | Diana María Mejía Toro y Copasst | X |  | X | bar: semana 1
18 | Documentar, publicar y divulgar el estándar de seguridad para la prevención de caídas. | Divulgar al 100% de los funcionarios, las normas de seguridad para la prevención de caídas. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X |  | X | bar: semana 2
19 | Documentar, publicar y divulgar el estándar de seguridad para las labores de digitación. | Divulgar al 100% de los funcionarios, las normas de seguridad para la prevención de lesiones osteomusculares por labores de digitación. | Berta Emma Corea Henao | X |  | X | bar: Semanas 2
20 | Documentar e implementar el programa de estilos de vida y trabajo saludable. | Definir las actividades que orienten a todos los funcionarios hacia la practica de estilos de vida y trabajo saludable. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X |  | X | bar: Semanas 2
21 | Documentar e implementar el programa de identificación y manejo preventivo del riesgo público. | Definir los riesgos públicos que se asocian a la Personería y divulgarlos al 100% de los funcionarios. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X |  | X | bar: Semanas 2
22 | Documentar, socializar e implementar protocolo de seguridad vial. | Definir los protocolos de seguridad vial para todos los cargos que impliquen realizar labores en vias publicas, incluyendo mensajeria y conductor. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X |  | X | bar: Semanas 2
23 | Documentar estándar de seguridad para la prevención y control del riesgo eléctrico. | Definir las medidas de seguridad que se deben practicar para mantener el control del riesgo eléctrico en todas las áreas de las Personería. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X |  | X | bar: Semanas 2
24 | Documentar e implementar el programa de vigilancia epidemiológico para riesgo osteomuscular. | Definir las medidas de identificación, vigilancia y control para el riesgo osteomuscular que se van a aplicar en cada uno de los puestos de trabajo con exposición a riesgos biomecánicos. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 1 to Semanas 4
25 | Documentar e implementar el programa de pausas activas. | Lograr que todos los funcionarios de las Personería practiquen las pausas activas como habito durante la jornada de trabajo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro - Copasst y Comité de Convivencia Laboral. | X | X | X | bar: semana 3
26 | Documentar el estándar de seguridad para el manejo de los productos químicos, acorde con las sustancias que se manejan en el cargo de servicios generales. | Definir los lineamientos de seguridad que se deben aplicar para el manejo de todas las sustancias químicas que se utilizan en el cargo de servicios generales. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro | X |  | X | bar: Semanas 3
27 | Documentar la matriz de EPP para el cargo de servicios generales. | Definir todos los EPP que se deben entregar a la colaboradora que desempeña el cargo de servicios generales y hacer seguimiento a su correcto uso. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y Copasst. | X | X | X | bar: semana 4
28 | Documentar estándar de seguridad para transitar por el piso húmedo | Documentar todas las normas de seguridad que deben cumplir los funcionarios, usuarios y visitantes de las Personería, cuando el piso se encuentre húmedo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Mora y Copasst. | X | X | X | bar: Semanas 3
29 | Documentar y socializar estándar de seguridad para realizar labores de limpieza, que incluya los cuidados preventivos y los hábitos seguros frente los diferentes riesgo a los que se expone. | Definir todas las medidas de seguridad que debe aplicar quien desempñe el cargo de servicios generales, teniendo en cuentalso diferentes riesgos a los que se expone. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X |  | X | bar: semana 3
30 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna, pautas de auto cuidado de la piel. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan practicas que faciliten el cuidado de su piel. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: semana 3
31 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna, pautas de prevención de caídas por el tránsito permanente en las instalaciones, incluyendo las pautas de seguridad frente a las condiciones de piso húmedo. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan practicas que disminuyan la probabilidad de accidentes por caídas. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: semana 3
32 | Publicar en cartelera estándar de seguridad para las labores de digitación y trabajos sedantes en oficina. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan las normas de seguridad y lso hábitos de trabajo seguros para realizar labores en oficina. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
33 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna pautas y actividades para la realización de pausas activas recomendadas para mitigar la carga física y la carga mental. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan practicas de pausas activas para realizar en medio de la jornada laboral. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
34 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna, medidas preventivas frente al riesgo público. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan normas y practicas preventivas frente al riesgo público. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
35 | Publicar estándar con medidas de seguridad preventivas frente al riesgo de accidentes de tránsito y protocolo de seguridad vial y hacer campaña de seguridad vial. | Motivas a que el 100% de los funcionarios conozcan las medidas de seguridad que pueden aplicar para advertir y prevenir el riesgo público. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
36 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna estrategias de cuidado y conservación de la salud visual | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan las pautas que pueden aplicar para mantener el cuidado de la salud visual. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
37 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna, normas de seguridad frente al uso de herramientas manuales en oficina y cocineta de oficina. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan las normas de seguridad y los hábitos de trabajo seguros frente al uso de herramientas manuales. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
38 | Publicar en cartelera y mantener dispuetso en la cocineta, estándar de seguridad para realizar labores de limpieza, que incluya los cuidados preventivos y los hábitos seguros frente al riesgo biomecánico. | Motivar al personal expuesto a que conozca las normas y habitos de trabajo seguro frente a todos los riesgos implicados en la realizaciónde tareas implicadas en el cargo de servicios generales. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
39 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna, medidas de promoción de la salud mental y de prevención de patologías asociadas al estrés. | Motivar al 100% de los funcionarios para que apliquen estrategias que faciliten el cuidado de la salud mental. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - Comité de Convivencia Laboral y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: semana 4; Semanas 4; Semanas 4
40 | Publicar en cartelera y demás medios de comunicación interna medidas de prevención y cuidado frente al riesgo eléctrico. | Motivar a que el 100% de los funcionarios conozcan las normas de seguridad y pautas preventivas frente al riesgo eléctrico. | Berta Emma Correa - Diana María Mejía Toro - Copasst y área de comunicaciones. | X | X | X | bar: Semanas 3
41 | Dotar de teclado ergonómico los puestos de trabajo que lo requieran según el equipo de computo que utilice y su ubicación en el puesto de trabajo y adaptar la ubicación del PC de manera ergonómica sobre el plano de trabajo, de modo que se tenga espacio suficiente y confortable para la digitación. | Lograr que el 100% de los funcionarios utilicen teclados ergonómicos y debidamente ubicados, de modo que se disminuya la probabilidad de sufrir enfermedades osteomusculares en las manos y dedos. | Diana María Mejía Toro - El Personero y el Copasst | X | X | X | bar: Semanas 4
42 | Aplicar diagnóstico de seguridad vial a todo el personal y definir el nivel de exposición al riesgo, según los antecedentes de incidentes y accidentes hallados. | Definir el nivel de exposición al riesgo de accidentes en las vias, para el 100% de los funcionarios, según las labores que se desempeñan en cada cargo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y ARL. | X | X | X | bar: Semanas 4
43 | Realizar medición de iluminación. | Definir si el sistema de iluminación, en cuanto a intensidad de iluminación, distribución de luminarias y diseño, es el adecuado de acuerdo a las labores que se desempeñan en la Personería. | Diana María Mejía Toro - El Personero y el Copasst. | X | X | X | bar: Semanas 4
44 | Canalizar y entubar adecuadamente todos los cables eléctricos en cada puesto de trabajo y de zonas de trabajo comunes y etiquetar y señalizar los equipos de alto voltaje y las instalaciones eléctricas que lo requieran. | Lograr que el 100% de los puestos de trabajo y todas las fuentes de riesgo eléctrico, mantengan los cables debidamente instalados y señalizados o etiquetados indicando el riesgo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y El Copasst. | X | X | X | bar: Semanas 4
45 | Dotar de computadores de última generación con pantallas antirreflejo especialmente para los cargos cuyas labores exigen la realización de labores con fijación visual en la pantalla. | Proteger frente al riesgo de radiacciones no ionizantes y disminuir la probabilidad de que se generen enfermedades visuales o de la piel del rostro de todas los funcionarios expuestos al riesgo. | Personero (Alta Dirección del SGSST). | X | X | X | bar: Semanas 4
46 | Realizar mantenimiento periódico a los vehículos que se utilizan para realizar la labor, de modo que se disminuya el riesgo de daño y desgaste de las partes que puedan provocar accidentes o ruidos incomodos. | Establecer la periodicidad para realizar los mantenimientos periódicos y/o las verificaciones de los mantenimientos a los vehículos que se utilizan para transportar los funcionarios de la Personería y las labores de mensajería; y dejar evidencia escrita y registro fotográfico de las revisiones realizadas. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y El Copasst. | X | X | X | bar: semana 4; semana 4; semana 4; semana 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4
47 | Realizar los exámenes médicos periodicos a los funcionarios que tienen antigüedad de un año o más en la entidad y exámenes de ingreso a los funcionarios que ingresan nuevos a la Personería, e incluir en el examen médico ocupacional tamizaje de audiometría y de visiometría según la matriz de exámenes médicos por cargos. | Realizar lso exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro respectivamentea los funcionarios, según la matriz de exámenes médicosocupacionales. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y La Alta Dirección del SGSST. | X | X | X | bar: semana 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3
48 | Dotar de bloqueador solar al conductor, a la mensajera y a todos los funcionarios que realicen actividades en representación de la Personaría, fuera de la oficina y de manera frecuente. | Entregar a todos los funcionarios expuestos al riesgo de radiacción no ionizante por los rayos UV del sol, dotación de bloqueador solar. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y El Copasst. | X | X | X | bar: semana 2; Semanas 2; Semanas 2
49 | Etiquetar el lugar donde se almacenan los productos químicos de acuerdo a las sustancias que se manipulan, así como los recipientes en las que dichas sustancias se disponen. | Mantener etiquetados todos los productos químicos y los recipientes en los cuales estos se mezclan y se almacenan. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y la responsable del cargo Auxiliar de Servicios Generales. | X | bar: semana 4
50 | Instalar en la cafetera la señalización que advierta el riesgo de zona caliente. | Lograr que todas las personas que utilizan la cafetera conozcan y adviertan el peligro de temperatura caliente en la cafetera. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X | bar: semana 1
51 | Mantener actualizado el protocolo para la atención de respuesta ante emergencias y divulgarlo. | Actualizar los protocolos que se requiera para orientar la prevención y respuesta ante emergencias. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y Brigadistas de Emergencias. | X |  | X | bar: Semanas 3
52 | Realizar jornada de vacunación de todo el esquema que previene frente a enfermedades infectoccontagiosas, (triple viral, tétano, hepatitis y demásque se requieran) teniendo en cuenta la exposición al riesgo biológico. | Procurar que el 100% de los funcionarios de la Personería cuenten con el esquema de vacunación completo. | Diana María Mejía Toro y Alta Dirección del SGSST (Personero). | X | X | X | bar: Semanas 4
53 | Implementar el programa de inspecciones | Garantizar que se realicen inspecciones de seguridad periódicas para vigilar las posturas y los mecanismos utilizados para digitar; para mantener el control del riesgo biomecánico y la prevención de lesiones osteomusculares; para contratar el riesgo eléctrico; para verificar el uso de EPP durante la ejecución de las tareas; y en general inspeccionar todas las áreas y puestos de trabajo. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y Copasst. | X |  | X | bar: semana 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4
54 | Implementar semana de la salud mental, estilos de vida y trabajo saludable | Lograr que el 100% de los funcionarios participen de las actividades programadas en la semana de la salud mental, estilos de vida y trabajo saludable. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro - Copasst y Comité de Convivencia Laboral. | X | X | X | bar: Semanas 2
55 | Orientar el diseño del plan de trabajo anual del Copasst, y acompañar en su ejecución. | Definir en conjunto con los integrantes del Copasst las actividades a ejecutar durante el periodo 2020 con las que se acompañará el desarrollo del SGSST. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y Copasst. | X | X | X | bar: semana 3; semana 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3; Semanas 3
56 | Orientar el diseño del plan de trabajo anual del Comité de Convivencia Laboral y acompañar en su ejecución. | Definir en conjunto con los integrantes del Comité de Convivencia Laboral las actividades a ejecutar durante el periodo 2020 con las que se apoyará la prevención del riesgo spsicosocial y la promoción de las salud mental, así como mediadores de las relaciones interpersonales entre los funcionarios. | Berta Emma Correa Henao - Diana María Mejía Toro y Comité de Convivencia Laboral. | X | X | X | bar: semana 4; semana 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4; Semanas 4
57 | Ejecutar el plan y cronograma de capacitaciones del SGSST. | Procurar que se ejecuten el 100% de las capacitaciones programadas en el SGSST. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X | X | X | bar: semana 1; semana 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1; Semanas 1
58 | Actualizar la matriz de requisitos legales, de acuerdo a los cambios legislativos recientes | Registrar en la matriz legal, todas las leyes, normas, decretos resoluciones y demás similares, que han surgido a partir del año 2017 | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X |  | X | bar: Semanas 1
59 | Hacer la caracterización de los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales. | Hacer seguimiento a los conceptos médicos ocupacionales de todos los funcionarios que se realizan exámenes médicos de ingreso yb periódicos. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X |  | X | bar: Semanas 2
60 | Programar y atender la auditoria interna al SGSST | Atender la auditoría interna del SGSST de modo que se pueda hacer seguimiento a la implementación del mismo. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X |  | X | bar: Semanas 2
61 | Hacer la caracterización de la gestión del cambio, de acuerdo a los factores de riesgo identificados y controlados, y por los reportes de actos y condiciones inseguras gestionados | Registrar en la matriz de mejoramiento continuo y gestión del cambio, todas las acciones que sean reportadas por los funcionarios, que sean identificadas en las inspecciones, y que surjan como resultado de las investigaciones de accidentes de trabajo. | Berta Emma Correa Henao y Diana María Mejía Toro. | X |  | X | bar: semana 4; semana 4; Semanas 4; Semanas 3; Semanas 2; Semanas 1; Semanas 4
62 | Orientar la rendición de cuentas de todos los responsables del SGSST | Contar con la rendición de cuentas de la Alta Dirección, de cada uno de grupos de apoyo al SGSST y de los responsables del desarrollo del mismo durante el año 2019 | Berta Emma Correa Henao - Copasst - COCOLAB - Diana María Mejía Toro | X |  | X | bar: Semanas 4
| ACTIVIDADES REALIZADAS | [5 empty] | semana 1: 0; semana 1: 0; semana 1: 0; semana 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0; Semanas 1: 0
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [5 empty] | semana 1: 3; semana 1: 6; semana 1: 13; semana 1: 13; Semanas 1: 15; Semanas 1: 12; Semanas 1: 14; Semanas 1: 12; Semanas 1: 13; Semanas 1: 13; Semanas 1: 13; Semanas 1: 8
TOTAL | bar: semana 1 to Semanas 4
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  |  |  |  | ACTIVIDADES REALIZADAS | semana 3: 0; semana 1: 0%
[6 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | semana 3: 135
SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO
Actividad Pendiente | bar: semana 1 to semana 3
Actividad Cumplida | bar: semana 1
Actividad No cumplida | bar: semana 1

## PA Anticorru. y Atenc al Ciu
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(8) GESTIÓN TRANSPARENTE CON CALIDAD Y DE BUEN GOBIERNO HACIA LA COMUNIDAD. | Adoptar las estrategias y acciones necesarias, para la Administración de los Riesgos de Corrupción en la Personería Municipal de Itagüí. | (2) Direccionamiento Estratégico y Planeación | 1.1 | Elaboración del Plan Anticorrupción | Acto Administrativo | 1 | Personero y Lideres de Procesos | Enero de 2020 | Enero de 2020
|  |  | 1.2 | Ejecutar el plan Anticorrupción y Atencion al ciudadano según las actividades establecidas en cada uno de los componentes exigidos por la ley. | Soportes de control y Seguimiento | 100% | Personero, lideres de procesos y Control Interno | Enero de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA PETI
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION PETI
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(8) GESTIÓN TRANSPARENTE CON CALIDAD Y DE BUEN GOBIERNO HACIA LA COMUNIDAD. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la Personería. | (5) La Información y la Comunicación | 1.1 | Realizar diagnostico de obsolecencia y necesidades de TI | Diagnostico de obsolecencia y necesidades de TI | 100% | Secretaria General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Mayo 31 de 2020
|  |  | 1.2 | Realizar mantenimientos preventivos a la infraestructura de TI | Servicios | 100% | Secretario General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
|  |  | 1.3 | Realizar Soporte Tecnico a los usuarios de TI de la Personería | Permanente | 100% | Secretario General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA Tto Rie. Seg. Priv. Inf.
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(8) GESTIÓN TRANSPARENTE CON CALIDAD Y DE BUEN GOBIERNO HACIA LA COMUNIDAD. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la Personería. | (3) Gestión con Valores para Resultados | 1.1 | Realizar Monitoreo semestral del comportramiento de los riesgos establecidos en la Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Informe de Monitoreo semestral de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | Secretaria General y Apoyo Externo | Abril de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## PA Seg. Priv. Infom.
Nombre de la Entidad | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI
Sector Administrativo | MINISTERIO PÚBLICO
Departamento | ANTIOQUIA
Municipio | ITAGUI
Vigencia | Enero Diciembre de 2020
PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE |  |  | ACTIVIDADES |  | META |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | AVANCE |  | SEGUIMIENTO OCI
DIRECTRIZ ESTRATÉGICO | OBJETIVOS DEL PROYECTO | DIMENSIÓN DEL MIPG |  |  | PRODUCTO | CANTIDAD |  | INICIO | TERMINACIÓN | REPORTE DE AVANCE | % DE AVANCE
(8) GESTIÓN TRANSPARENTE CON CALIDAD Y DE BUEN GOBIERNO HACIA LA COMUNIDAD. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la Personería. | (3) Gestión con Valores para Resultados | 1.1 | Mantener actualizadas las licencias antivirus de la entidad | Antivirus Licenciado | 100% | Secretaria General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
|  |  | 1.2 | Implementación de restricciones para acceder a la información por tipo de usuarios | Numero de carpetas con restricción | 100% | Secretaria General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
|  |  | 1.3 | Ejecutar copias de seguridad automáticas, tanto internas como externas | 2 veces por día | 100% | Secretaria General y Apoyo Externo | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020
[10 empty] | % Cumplim | 0%

## Evaluación (hidden)
# | PLAN | % CUMP
1 | PLAN DE ACCION DE ARCHIVO “PINAR” | 0%
2 | PLAN DE ACCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | #REF!
3 | PLAN DE ACCION ANUAL DE VACANTES | 0%
4 | PLAN DE ACCION DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 0%
5 | PLAN DE ACCION DE TALENTO HUMANO | 0%
6 | PLAN DE ACCION DE CAPACITACIÓN | 0%
7 | PLAN DE ACCION DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | 0%
8 | PLAN DE ACCION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | #REF!
9 | PLAN DE ACCION ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0%
10 | PLAN DE ACCION PETI | 0%
11 | PLAN DE ACCION DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SPI | 0%
12 | PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INF. | 0%
| CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL | #REF!
EVALUACIÓN DEL PDAI - MIPG 2020