## Secretaria General
PLAN DE ACCIÓN - SECRETARÍA GENERAL - 2020 | [26 empty] | CÓDIGO: FPI-01
VERSIÓN: 03
FECHA: 30/01/ 2017
PROGRAMACIÓN | [22 empty] | SEGUIMIENTO
# D | D - E | PROC | OBJ EST | OBJ PROC | PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA | [11 empty] | INDICADORES | RESPONSABLE | PERIODO | META | AVANCE |  |  |  | ACCIONES SEGÚN RESULTADO
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | 1 TRIM | 2 TRIM | 3 TRIM | 4TRIM |  | FUNCIONARIO QUE PRODUCE LA INFORMACIÓN.
6 | ATENCION EFICAZ AL CIUDADANO | Atención al Ciudadano | Fortalecer la atencion al ciudadano de manera permanente con el fin de generar confiabilidad en la prestación de los servicios de la entidad. | Brindar atención con calidad y oportunidad a la ciudadanía, mediante la implementación de políticas de servicio y gestión, para atender la demanda de los ciudadanos en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, verificando la percepción de la satisfacción ciudadana frente a la prestación de los mismos, en el marco del alcance misional de la Entidad. | Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano | Atender la demanda de los ciudadanos y partes interesadas en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias y las demas que asigne el personero. | [12 empty] | Número de PQRSDF tramitadas / Número de PQRS Recibidas | Secretaria General | 2020 | 100% | 8.33% |  |  |  |  | Elizabeth Rendon | y las que el personero asigne | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar seguimiento a los espacios de interacción con la comunidad como: encuestas de satisfaccion al ciudadano y el buzon de sugerencias. | [12 empty] | Informe de seguimiento | Secretaria General | 2020 | 100% | 25% |  |  |  |  | Elizabeth Rendon | recordar a directivos hacer encuestas | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[6 empty] | Realizar la Caracterización de usuarios (Dependencia, Tipo de Trámite, Funcionario, Genero, Edad, Condición Social) | [12 empty] | Base de datos tabulada | Secretaria General | 2020 | 100% | 25% |  |  |  |  | Elizabeth Rendon | CATALINA | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
Actividades de gestión y/o apoyo para asistir a la Comunidad Itaguiseña en la atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 garantizando la protección de sus derechos. | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
7 | MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERMANENTE. | Gestión del Talento Humano | Fortalecer y modernizar la institución desarrollando estratégicamente el Talento Humano, las instalaciones físicas y la implementación de nuevas tecnologías de la información | Gestionar el talento humano de la Entidad, desde el ingreso hasta el retiro, contribuyendo al desarrollo de las potencialidades, destrezas y habilidades, optimizando la prestación de los servicios. | Implementación del SGSST | Seguimiento al SGSST | [12 empty] | Informe de seguimiento | Secretaria General | 2020 | 100% | 25% |  |  |  |  | diana | DIANA | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
[5 empty] | Fortalecimiento del Clima Organizacional | Desarrollar el Plan de Capacitaciones, Bienestar, Estimulos e Incentivos | [12 empty] | % de Cumplimiento del Plan de Bienestar, Capacitación e Incentivos | Secretaria General | 2020 | 100% | 10% |  |  |  |  | diana | DIANA | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
|  | Gestión de Bienes y Servicios |  | Adquirir y administrar los bienes y servicios que damanden la Personería Municipal, en total acatamiento de la normatividad legal y bajo parametros de eficiencia, calidad, transparencia y oportunidad, contribuyendo al cumplimiento de las metas, los objetivos institucionales y la satisfacción del usuario. | Adecuación locacional de la entidad | Gestionar el proceso de contratación para Adquirir los bienes y servicios que damanden la Personería Municipal | [12 empty] | Contratos Suscritos | Secretaria General | 2020 | 100% | 90% |  |  |  |  | DR. ALEX | maria oliva alex | REVISAR LA CONTRATACION REALIZADA | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
|  | Gestión Documental |  | Establecer las actividades técnicas y administrativas tendientes al trámite, organización, control y disposición final de la documentación producida (Física y Magnética) recibida por la Personería, asegurando su conservación, custodia y protección para la consulta y servicio de la entidad y partes interesadas. | Sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión | Recepción, radicación, digitalización y envío de documentos. | [12 empty] | Número de documentos tramitados | Secretaria General | 2020 | 100% | 11.11% |  |  |  |  | PAOLA VANEGAS | hablar con kathe y diana | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Implementar consulta virtual del inventario que reposa en bodega externa | [12 empty] | Consulta virtual en Bodega Externa Implementada | Secretaria General | 2020 | 100% | [6 empty] | no habia ordenador del gasto y se eviaron varios oficios y no fueron respondidos | katherine capaciatr a todos en esete medio | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
[6 empty] | Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los requerimiento normativo del AGR. | [12 empty] | Historias Laborales Organizadas | Secretaria General | 2020 | 100% | [6 empty] | yudy hablar con edwin para q las vaya haciendo | bimestral | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Expedir el Plan de Gestión Documental | [12 empty] | pgd Expedido | Secretaria General | 2020 | 100% | [6 empty] | GRM REVISAR EL DEL AÑO PASADO | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA A
[6 empty] | Actualizar la TRD y TVD | [12 empty] | TRD y TVD Actualizadas | Secretaria General | 2020 | 100% | [6 empty] | COMITÉ DE ARCHIVO | SEMANA 27 AL 29 | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
[6 empty] | Avanzar en la digitalización del archivo historico | [12 empty] | Numero de documentos historicos escaneados/numero de documentos requeridos por escanear. | Secretaria General | 2020 | 100% | [5 empty] | DINA | EDWIN | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA D
agregar actividad de emergencia sanitaria

## Secretaria General (2)
PROYECTO | ACTIVIDADES DEL PROCESO | CRONOGRAMA
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Fortalecimiento del Sistema de Atención al Ciudadano | Atender la demanda de los ciudadanos y partes interesadas en trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Realizar seguimiento a los espacios de interacción con la comunidad como: encuestas de satisfaccion al ciudadano y el buzon de sugerencias | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
Realizar la Caracterización de usuarios (Dependencia, Tipo de Trámite, Funcionario, Genero, Edad, Condición Social) | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
Implementación del SGSST | Seguimiento al SGSST | bar: CRONOGRAMA D
Fortalecimiento del Clima Organizacional | Desarrollar el Plan de Capacitaciones, Bienestar, Estimulos e Incentivos | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
Adecuación locacional de la entidad | Gestionar el proceso de contratación para Adquirir los bienes y servicios que damanden la Personería Municipal | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión | Recepción, radicación, digitalización y envío de documentos. | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
Implementar consulta virtual del inventario que reposa en bodega externa | bar: CRONOGRAMA J to CRONOGRAMA S
Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los requerimiento normativo del AGR. | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D
Expedir el Plan de Gestión Documental | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA J
Actualizar la TRD y TVD | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
Avanzar en la digitalización del archivo historico | bar: CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA D